## Notitie
Notitie
Het doel van deze bijlage is om de rollen te verduidelijken van de verschillende partijen die bij het bouwwerk betrokken zijn.
De voorgestelde tabel is indicatief en moet worden aangepast in functie van het voorwerp van de opdracht, de interne werking van de OVM en de gebruiksstatus van het adres waar de werken zijn gepland. Het staat de OVM vrij om de rollenbeschrijvingen aan te passen, zodat die de vooropgestelde dynamieken zo goed mogelijk weerspiegelen.
Rijen kunnen dus in- of uitgeschakeld worden afhankelijk van de relevantie ervan voor het project en onnodige rollen kunnen worden verwijderd.
Rollen zoals de sociale begeleider bouwwerken of de verantwoordelijke huurdersrelaties worden gedetailleerder beschreven, omdat die functies bij de OVM’s of de aannemersbedrijven nog niet algemeen gangbaar zijn. Afhankelijk van de werken of de OVM kunnen hun opdrachten verschillen of met elkaar verweven zijn.
Praktische aanbeveling: deze tabel kan worden uitgehangen in de werfkeet, zodat ze op elk moment beschikbaar is voor alle betrokken partijen.

## Tabel rollen
| (X) Bijlage III.A4: BESCHRIJVING VAN DE ROLLEN |  |  |  |  | Logo van de OVM
Naam en adres van het bouwwerk
Titel | Naam | Tel. | E-mail | TAKEN | PLAATS EN MANIER VAN OPTREDEN | TIJDSTIP VAN OPTREDEN
Projectbeheerder (OVM) |  |  |  | - Manager en SPOC van het project, informatie centraliseren (OVM) | - Over het volledige bouwwerk | Vóór/tijdens/na de werken
onderscheid maken indien OVM ontwerper |  |  |  | - Vertegenwoordiger van de OVM (tussenpersoon van de directie) | - Wekelijkse werfvergaderingen
- Administratief, juridisch en financieel beheer
- Lancering van de opdracht/administratieve bepalingen
- Referentiepersoon voor elke beslissing in verband met het beheer van het bouwwerk
- Controle van het budget / de planning / het goede verloop
(X) Sociale begeleider bouwwerken |  |  |  | - Technische/sociale ondersteuning van de OVM - Tussenpersoon huurders/aannemer - Sociale bezoeken bij de huurders - Anticiperen op de behoeften van de huurders voor een goed verloop van de werken - Toegang tot de woningen vergemakkelijken - Het gebruik van de tijdelijke appartementen coördineren - Praktische oplossingen vinden voor problemen die de huurders ondervinden in het kader van de werken - Psychosociale ondersteuning en hulp in geval van genotsstoornis door de werken - Tussenpersoon aannemer/huurders: ervoor zorgen dat de huurders de berichten van de aannemer goed hebben begrepen, doorverwijzing naar de dienst onderhoud, doorverwijzing naar de sociale dienst - Opvolging van de plaatsbeschrijvingen vóór en na de werken - Assistentie bij de afhandeling van opmerkingen en de oplevering van de werken / plaatsbeschrijving einde werken / overdracht van de woning - Uitleg aan de huurders over het gebruik en het onderhoud van de technische apparatuur | We zouden kunnen stellen dat de sociale begeleider bouwwerken voornamelijk binnenin de woningen aan de slag is. Hij ontmoet de bewoners en neemt kennis van hun bekommernissen en leefwijze. Er kan ook een lokaal worden ingericht voor permanenties, waar huurders op bepaalde tijdstippen terechtkunnen. De sociale begeleider kan op verschillende en uiteenlopende manieren te werk gaan (via brieven, e-mails, sms, affiches, enz.), maar direct contact geniet altijd de voorkeur. | Vóór/tijdens/na de werken Vóór de werken: hij begint aan zijn sensibiliserings- en communicatieopdracht. Tijdens de werken: hij blijft aanwezig (dagelijks? wekelijks?) . Hij neemt deel aan de werfvergaderingen. Na de werken: hij begeleidt de voorlopige oplevering van de werken en de inwijding van de bewoners in de nieuwe geïnstalleerde technologieën.
(X) Technisch coördinator bouwwerken (OVM) |  |  |  | - Technische ondersteuning | - Over het volledige bouwwerk | - Vóór/tijdens/na de werken
|  |  |  | - Logistieke hulp aan de huurders | - Controlebezoeken buiten de werfvergaderingen
- Vaststelling van eventuele schade gerelateerd aan de werken
- Assistentie bij de afhandeling van opmerkingen en bij de VO
- Uitleg aan de huurders over de werking & het onderhoud van de technische apparatuur
Projectassistent (OVM) |  |  |  | Administratief personeel: Brieven / P2’s / financiële opvolging | - Bij de OVM | Vóór/tijdens/na de werken
(X) Conciërge (OVM) |  |  |  | - Contactpersoon ter plaatse die regelmatig op de hoogte moet worden gehouden met het oog op een goede communicatie (OVM/huurders) | - Hij is niet in eerste lijn betrokken bij het operationele beheer van de bouwwerken. | Vóór/tijdens/na de werken
(X) Verbindings- en preventiemedewerker (OVM) |  |  |  | - Contactpersoon ter plaatse die regelmatig op de hoogte moet worden gehouden met het oog op een goede communicatie (OVM/huurders) | - Hij is niet in eerste lijn betrokken bij het operationele beheer van de bouwwerken. | Vóór/tijdens/na de werken
(X) Studiebureau (ARCHI) |  |  |  | - Manager en SPOC van het project, informatie centraliseren | - Over het volledige bouwwerk | - Vóór/tijdens/na de werken
|  |  |  | - Administratief, technisch en financieel beheer | - Wekelijkse werfvergaderingen
- Lancering van de opdracht/technische bepalingen
- Referentiepersoon voor elke beslissing in verband met het beheer van het bouwwerk
- Controle van het budget / de planning / het goede verloop
(X) Ingenieur (ING) |  |  |  | - Technisch beheer voor de BT en/of STAB | - Over het volledige bouwwerk | Vóór/tijdens de werken
|  |  |  | - Lancering van de opdracht/technische bepalingen (BT en/of STAB) | - Gerichte werfvergaderingen
- Referentiepersoon voor elke beslissing in verband met de BT en/of STAB
Veiligheids- en gezondheidscoördinator (VGC) |  |  |  | - Coördineert de uitvoering van de algemene preventie- en veiligheidsprincipes; | - Over het volledige bouwwerk | Tijdens de werken
|  |  |  | - Zorgt ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid van de huurders en de werknemers op de werf te waarborgen | - Gerichte werfvergaderingen XX
(X) Bouwplaatsbeheerder (AANN) |  |  |  | - Manager van het project, informatie centraliseren (AANN) | - Gerichte werfvergaderingen | - Vóór/tijdens/na de werken
Werfleider (AANN) |  |  |  | - Coördineert de uitvoering van de werken (AANN) | - Over het volledige bouwwerk | Tijdens de werken
- Wekelijkse werfvergaderingen
(X) Verantwoordelijke Huurdersrelaties (AANN) |  |  |  | - Technische/sociale ondersteuning van de AANN - Tussenpersoon aannemer/huurders - Anticiperen op de behoeften van de huurders voor een goed verloop van de werken G33 - Tijdens de volledige duur van het project afspraken met de huurders en interventies plannen (plaatsbeschrijving, interventies, opleveringen, ...); - De uitvoeringskwaliteit van de werken controleren; - De klachten van de huurders en eventueel voorbehoud inventariseren en corrigerende oplossingen uitwerken. - De huurders informeren door de communicatie over de voortgang van de werken te verzekeren (informele gesprekken, presentatievergaderingen, uitdelen van papieren flyers); - De huurders sensibiliseren en zorgen voor hun welzijn tijdens de interventies en, in het algemeen, gedurende het hele project, door aangepaste oplossingen en diensten voor te stellen. G33Met veel aandacht voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaatsen. F29 De persoon die verantwoordelijk is voor deze opdrachten moet makkelijk contacten kunnen leggen, vriendelijk, empathisch en georganiseerd zijn, kennis hebben van kantoortoepassingen (Word, Excel) en discreet zijn. | Zijn werkterrein is voornamelijk binnenin de woningen en op de bouwplaats in het algemeen. Het werfkantoor is dus ook zijn werkplek. Idealiter, afhankelijk van de beschikbare logistiek, wordt hij ondergebracht in één van de leegstaande woningen die ook als modelwoning kan dienen. Hij kan spreekuren invoeren, zodat huurders op bepaalde tijdstippen bij hem terechtkunnen. | Vóór/tijdens/na de werken In de fase van de indiening van de aannemer voor de opdracht voor werken: afhankelijk van de eisen van de bouwheer kan hem worden gevraagd om mee te werken aan het opstellen van de methodologische nota of aanwezig te zijn bij de voorstelling van de nota. Zijn cv kan worden ingesloten in de offerte; Bij de start van het project, voorafgaand aan de werken: hij neemt deel aan de presentatievergaderingen van het project, bereidt de planning voor met de werfleider, plant de afspraken met de huurders op basis van de algemene planning, voert de technische bezoeken en de plaatsbeschrijvingen in de woningen uit, organiseert de voorbereiding van de woningen voor de interventies; Tijdens de werken: hij deelt de data van de werken mee aan de huurders, neemt deel aan de werfvergaderingen, zorgt ervoor dat de woningen toegankelijk zijn en dat de werken op de geplande data worden uitgevoerd, controleert de uitvoeringskwaliteit van de werken, zorgt voor de dagelijkse opvolging van het goede verloop van de werken; verzamelt de klachten en werkt corrigerende oplossingen uit ; Na de werken: hij plant de oplevering met de bewoners en de werfleiders, bereidt de opleveringsbezoeken voor en voert ze uit samen met de werfleider, volgt de afhandeling van de opmerkingen op, werkt mee aan de voorbereiding van het PID.
BGHM |  |  |  | - Subsidiërende overheid | - Over het volledige bouwwerk | - Vóór/tijdens/na de werken
|  |  |  | - Administratief toezicht | - Gerichte werfvergaderingen
- Juridisch toezicht: geschillen
- Financieel toezicht: P2 / financiële opvolging
- Technisch toezicht: bouwplaatsopvolging