## Aide mémoire
Aide mémoire
Cette annexe a pour objectif de clarifier les rôles des différentes parties prenantes du chantier.
Le tableau proposé est indicatif et doit être adapté en fonction de l'objet du marché, du fonctionnement interne de la SISP et de l'aspect occupationnel de l'adresse où les travaux sont projetés. La SISP est libre de modifier les descriptions des rôles pour que cela reflète le plus justement les dynamiques projetées.
Les lignes peuvent donc être allumées ou éteintes suivant leurs pertinences par rapport au projet et supprimer les rôles non opportuns.
Des rôles comme l'accompagnateur Social Chantier (ASC) ou le Chargé de Relation Locatiares (CRL) sont décrites de façon plus étayées car ce ne sont pas encore des fonctions généralisées au sein des SISP ou des entreprises. Suivant les travaux ou la SISP, leurs missions peuvent différer ou faire des vases communicants.
Recommandation pratique: Ce tableau peut-être affiché dans la cabane de chantier et disponible à tout moment pas toutes les parties prenantes.

## Tableau rôles
| (X) Annexe A.4. : DESCRIPTION DES ROLES |  |  |  |  | Logo de la SISP
Nom et adresse du chantier
Titre | Nom | Tél | Mail | RÔLES | LIEU et MOYEN d’INTERVENTION | MOMENT D’INTERVENTION
Gestionnaire de projet (SISP) |  |  |  | - Manager & SPOC projet, centraliser les informations (SISP) | - Sur l'ensemble du chantier | Avant/Pendant/Après le chantier
différencier si SISP auteur de projet |  |  |  | - Représentant de la SISP (relai de la direction) | - Réunions de chantier hebdomadaires
- Gestion administrative, juridique et financière
- Lancement du marché/clauses administratives
- Référent pour toute décision liée à la gestion du chantier
- Contrôle du budget / planning / bon déroulement
(X) Accompagnateur social chantier (ASC) |  |  |  | - Support technico/social de la SISP - Relais Locataires/Entreprise - Visites sociales chez les locataires - Anticiper les besoins chez les locataires pour le bon déroulement du chantier - Faciliter l'accès aux logements - Coordonner l'utilisation des appartements relais - Trouver des solutions pratiques aux problèmes rencontrés par les locataires dans le cadre des travaux - Soutien psychosocial et aide nécessaire en cas de trouble de jouissance lié au chantier - Relais Entreprise/locataires : s'assurer que les avis de l'entreprise ont bien été compris par les locataires, relais vers le Service Entretien et Maintenance, relais vers le Service social - Suivi des Etats des Lieux avant chantiers et après chantiers - Assistance pour levées de remarques et réception des travaux / état des lieux fin de travaux / mise à disposition - Explication du fonctionnement et de l'entretien du matériel technique aux locataires | On pourrait dire que le lieu d’intervention de l’ACS est principalement à l’intérieur des logements. Il va à la rencontre des habitants, de leur préoccupations et de leur mode de vie. Un lieu de permanence peut également être installé, où les locataires peuvent venir s’exprimer à des moments définis. Ses moyens d’action peuvent prendre des formes variées et multiples (courriers, emails, sms, affiches, etc.) mais le contact direct sera toujours privilégié. | Avant/Pendant/Après le chantier Avant le chantier : il active sa mission de sensibilisation et de communication. Pendant chantier : sa présence est soutenue (quotidienne ? Hebdomadaire ?) . Il participe aux réunions de chantier. Après le chantier : il accompagne la réception provisoire des travaux et l’éventuelle appropriation par les habitants des nouvelles technologies mises en place.
(X) Coordinateur technique chantier (SISP) |  |  |  | - Support technique | - Sur l'enblemble du chantier | Avant/Pendant/Après le chantier
|  |  |  | - Aide logistique aux locataires | - Visites de contrôle hors réunion de chantier
- Constat d'éventuels dégats liés au chantier
- Assistance pour levées de remarques et RP
- Explications fonctionnement & entretien du matériel technique aux locataires
Assistant de projet (SISP) |  |  |  | Personnel administratif: Courriers / P2 / suivi financier | - En SISP | Avant/Pendant/Après le chantier
(X) Concierge (SISP) |  |  |  | - Personne de contact sur le site à informer régulièrtement pour la bonne communcitation (SISP/locataires) | - il n'est pas intégré en première ligne de la gestion opérationnelle des chantiers. | Avant/Pendant/Après le chantier
(X) Agent liaison/ prévention (SISP) |  |  |  | - Personne de contact sur le site à informer régulièrtement pour la bonne communcitation (SISP/locataires) | - il n'est pas intégré en première ligne de la gestion opérationnelle des chantiers. | Avant/Pendant/Après le chantier
(X) Bureau d'étude (ARCHI) |  |  |  | - Manager & SPOC projet, centraliser les informations | - Sur l'ensemble du chantier | Avant/Pendant/Après le chantier
|  |  |  | - Gestion administrative, technique et financière | - Réunions de chantier hebdomadaires
- Lancement du marché/clauses techniques
- Référent pour toute décision liée à la gestion du chantier
- Contrôle du budget / planning / bon déroulement
(X) Ingénieur (ING) |  |  |  | - Gestion technique pour les TS et/ou STAB | - Sur l'ensemble du chantier | Avant/Pendant le chantier
|  |  |  | - Lancement du marché/clauses techniques (TS et/ou STAB) | - Réunions de chantier ponctuelles
- Référent pour toute décision liée aux TS et/ou SATB
Coordonateur Sécurité/Santé (CSS) |  |  |  | - Coordonne l'exécution des principes généraux de prévention et de sécurité ; | - Sur l'ensemble du chantier | Pendant le chantier
|  |  |  | - Veille à la mise en place des mesures pour la sécurisation des locataires et travaileurs sur chantier | - Réunions de chantier ponctuelles XX
(X) Gestionnaire de chantier (ENT) |  |  |  | - Manager projet, centraliser les informations (ENT) | - Réunions de chantier ponctuelles | Avant/Pendant/Après le chantier
Conducteur de chantier (ENT) |  |  |  | - Coordonne l'exécution des travaux (ENT) | - Sur l'ensemble du chantier | Pendant le chantier
- Réunions de chantier hebdomadaires
(X) Le Chargé(e) de Relations Locataires (ENT) |  |  |  | - Support technico/social de l'ENT - Relais Entreprise/Locataires - Anticiper les besoins chez les locataires pour le bon déroulement du chantier - Planifier les rendez-vous avec les locataires et des interventions pendant tout le déroulement du chantier (état des lieux, interventions, réceptions…) ; - Contrôler la qualité d’exécution des travaux ; - Recenser les réclamations des locataires et les éventuelles réserves et mise en œuvre des solutions correctives. - Informer les locataires, en assurant la communication sur l’avancement du chantier (échanges informels, réunions de présentation, distribution de flyers papiers…) ; - Sensibiliser et prendre en charge le bien-être des locataires lors des interventions et, de manière générale, pendant le chantier, en proposant des solutions, services adaptés. En apportant une grande attention au respect des règles de sécurité sur les chantiers. La personne en charge de ces missions doit avoir le sens du contact, être bienveillante, empathique, organisée, avoir des connaissances en bureautique (Word, Excel) et le sens de la discrétion. | Le lieu d’intervention est principalement l’intérieur des logements, et le chantier de manière générale. Son lieu de travail est aussi le bureau de chantier. Idéalement, en fonction de la logistique possible, il est installé dans un des logements vides qui peut aussi abriter le mock-up. Il peut instaurer des permanences, de sorte que les locataires peuvent venir s’exprimer à des moments définis. | Avant/Pendant/Après le chantier Au stade de la soumission de l’entreprise au marchés de travaux : en fonction des exigences du MO, il peut être appelé à participer à la rédaction de la note méthodologiqueou être présent lors de la présentation de la note , son cv peut être inclus dans l’offre; Au démarrage du chantier, en amont des travaux : il participe aux réunions de présentation du projet, prépare le planning avec le conducteur de travaux, planifie les rendez-vous avec les locataires sur la base du planning général, réalise les visites techniques et les états des lieux dans les logements, organise la préparation des logements pour les interventions ; Pendant les travaux : il communique les dates de travaux aux locataires, participe aux réunion de chantier, s'assure de l’accès aux logements et que les travaux soient réalisés aux dates prévues, contrôle la qualité d’exécution des travaux, exerce un suivi quotidien du bon déroulement des travaux ; recense les réclamations et met en œuvre des solutions correctives ; Après les travaux : programme la réception avec les résidents et les conducteurs de travaux, prépare et effectue les visites de réception, avec le conducteur de chantier, fait le suivi des levées de remarques, particpe à la préparation du DIU.
SLRB |  |  |  | - Pouvoir subsidiant | - Sur l'ensemble du chantier | Avant/Pendant/Après le chantier
|  |  |  | - Tutelle aministrative | - Réunions de chantier ponctuelles
- Tutelle juridique: litiges
- Tutelle financière: P2 / suivi financier
- Tutelle technique: suivi de chantier