## Voorblad
Aanvullende artikelen bij de administratieve bepalingen |  |  | BIJLAGE: | III.9
Art. 64, 65, 91 en 92. Opleveringen en waarborgen
MINIMALE VOORWAARDEN OM DE VOOROPLEVERING & DE VOORLOPIGE OPLEVERING VAN DE WERKEN TE KUNNEN VRAGEN
METHODOLOGIE:
De methodologie voor het gebruik van deze checklist met minimale voorwaarden om de voorlopige oplevering te vragen, is als volgt: 1. De aannemer controleert en vinkt het eerste vakje aan naarmate aan de verschillende voorwaarden is voldaan. 2. Wanneer alle vakjes aangevinkt zijn, wordt de lijst ter goedkeuring voorgelegd aan de werfleiding. 3. De werfleiding controleert en vinkt het tweede vakje aan als aan de voorwaarde is voldaan. 4. De aannemer kan (aangetekend) de voorlopige oplevering aanvragen enkel indien alle vakjes zijn aangevinkt door zowel die laatste als de werfleiding, en dit voor alle complexen waarop deze opdracht betrekking heeft.
RICHTLIJN AAN DE ONTWERPERS: VERWIJDER de niet-relevante regels
PROJECT:
Nr. | Betrokken complexen | Adressen
1
2
3
4
5
6
7

## Checklist vooroplevering
PROJECT
COMPLEX
MINIMALE VOORWAARDEN OM DE VOOROPLEVERING VAN DE WERKEN TE KUNNEN VRAGEN
RICHTLIJN AAN DE ONTWERPERS: PAS DE TEKST AAN AFHANKELIJK VAN HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT.
Deel 1 Algemene voorwaarden |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | De aannemer moet, rekening houdend met de werfplanning, een planning opstellen voor de bezoeken in het kader van de werken op het gebied van architectuur, stabiliteit en bijzondere technieken. Deze planning moet ten minste 7 kalenderdagen vóór de datum van het eerste bezoek ter goedkeuring worden voorgelegd aan de werfleiding;
2 | De aannemer moet iemand afvaardigen voor de opvolging van het gedeelte architectuur, stabiliteit en bijzondere technieken om de opmerkingen van de werfleiding te noteren;
3 | De lokalen en de buitenkant van de gebouwen (vensters, dorpels, binnenkant van de ramen, terrassen, omgeving, ...) moeten schoon zijn en apparaten moeten vrij zijn van elke vorm van verpakking en/of tijdelijke bescherming die daar mogelijk is geplaatst voor de duur van de werken;
4 | Elk appartement moet worden geïdentificeerd aan de hand van het huisnummer dat vooraf door de aanbestedende overheid is verstrekt, inclusief de identificatie van de technische lokalen en kelders;
5 | …
Deel 2 Voorwaarden betreffende de architectuur |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | Alle binnenafwerkingen (schilderwerk, tegelwerk, plinten, deuren, verlaagde plafonds, binnenschrijnwerk, sanitair, enz.) moeten volledig zijn voltooid;
3 | De vloerbekleding naar de inkom van de gebouwen, alsook de omgeving en/of binnenplaatsen, moeten volledig zijn voltooid;
5 | Alle werken aan de gebouwschil (isolatie gevels, daken, kelderplafonds, ramen, waterdichting, enz.) moeten volledig zijn voltooid;
6 | …..
Deel 3 Voorwaarden betreffende de (brand)veiligheid |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | De brandbeveiligingssystemen moeten operationeel zijn (rookafvoeren, overdrukgroepen, brandcentrale, brandmelders in de woningen, ...);
2 | De toegangssystemen voor de gebouwen moeten operationeel zijn (toegangscontrole, parlofonie, ...);
3 | Alle beschermingsmiddelen moeten worden geïnstalleerd volgens de huidige regelgeving (bijv. leuningen, levenslijnen, ...) om elk risico voor de veiligheid en gezondheid van huurders of derden te elimineren;
5 | Alle brandbeveiligingsmiddelen in de gemeenschappelijke delen (haspels, brandblussers, pictogrammen, ...) moeten worden geïnstalleerd;
6 | Alle brandevacuatiemiddelen moeten worden geïnstalleerd volgens de huidige regelgeving (bijv. extra nooduitgangen);
7 | Alle brandwerende deuren in de woningen en/of gemeenschappelijke delen moeten worden geïnstalleerd;
8 | …..
Deel 4 Voorwaarden betreffende de bijzondere technieken |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | Elke meter moet voorzien zijn van het bijbehorende huisnummer (koudwatermeter, warmwatermeter, regenwatermeter, verwarmingsmeter, elektriciteitsmeter en gasmeter);
2 | De lokalen moet verwarmd zijn en voorzien zijn van elektriciteit, leidingwater, sanitair warm water en gas;
5 | Het ventilatiesysteem moet functioneel zijn;
6 | De verwarmings- en warmwaterproductiesystemen moeten functioneel zijn (inclusief klimaatregeling);
7 | De verschillende radiatoren moeten voorzien zijn van thermostaatkranen (inclusief ontluchters);
8 | De gasinstallatie moet in bedrijf gesteld zijn;
9 | Vóór de ingebruikname van het ondergrondse en bovengrondse rioleringsnetwerk moeten alle leidingen doorgespoeld zijn;
10 | De nieuwe bad-/douchekamers (aan- en afvoer van koud en warm water) moeten functioneel zijn;
11 | De nieuwe elektrische installaties moeten functioneel zijn;
12 | De liftinstallaties moeten operationeel zijn;
15 | …..
Deel 5 Voorwaarden betreffende de gebouwschil |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | Er moet een stand van zaken (fotoreportage) worden ingediend waarin de plaatsing van de isolatie wordt gedocumenteerd.
2 | De plaatsing van de gevelisolatie en de leidingisolatie wordt geverifieerd door middel van een thermografische analyse, die moet worden uitgevoerd tijdens het stookseizoen (onder de in het bijzonder bestek vermelde klimatologische omstandigheden). Indien deze analyse niet mogelijk is zoals gepland, wordt dit vermeld in het verslag van voorlopige oplevering. Eventuele later geconstateerde afwijkingen zijn voor rekening van de aannemer. Een proces-verbaal "zonder opmerkingen of voorbehoud" moet worden opgesteld door een externe deskundige;
3 | Blowerdoortests
4 | Een voorlopige "oriëntatietest (methode B)" met lekdetectie moet bij aanvang van de werken onder de in het bestek vermelde voorwaarden worden uitgevoerd door een erkende instantie. Deze instantie moet een blowerdoorverslag opstellen;
5 | De tussentijdse "oriëntatietest (methode B)" met lekdetectie moet tijdens de werken onder de in het bestek vermelde voorwaarden worden uitgevoerd door een erkende instantie. Deze instantie moet een blowerdoorverslag opstellen;
6 | Tijdens de tussentijdse blowerdoortest moet een thermografische analyse worden uitgevoerd in aanwezigheid van de werfleiding. Indien er opmerkingen worden gemaakt, moeten deze door de werfleiding worden verholpen en gecontroleerd;
7 | De finale test (methode A) wordt eveneens uitgevoerd door een erkende instantie onder de in het bestek vermelde voorwaarden, hetzij per trappenhuis (*), hetzij per woning (*). Deze instantie moet een blowerdoorverslag opstellen. RICHTLIJN AAN DE ONTWERPERS: AAN TE PASSEN AFHANKELIJK VAN DE OPDRACHT
8 | Tijdens de finale blowerdoortest moet een thermografische analyse worden uitgevoerd in aanwezigheid van de werfleiding. Deze analyse wordt uitgevoerd na voltooiing van de ruwbouw en tijdens het stookseizoen. Indien er opmerkingen worden gemaakt, moeten deze door de werfleiding worden verholpen en gecontroleerd;
9 | …..
Note on B9: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Er is een taak verankerd aan deze opmerking die niet kan worden weergegeven op de client. Opmerking: @François PIRLOT

## Checklist VO
PROJECT
COMPLEX
MINIMALE VOORWAARDEN OM DE VOORLOPIGE OPLEVERING VAN DE WERKEN TE KUNNEN VRAGEN
RICHTLIJN AAN DE ONTWERPERS: PAS DE TEKST AAN AFHANKELIJK VAN HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT.
Deel 1 Algemene voorwaarden |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | Vergelijkende controle met de aanbestedende overheid van de stand van zaken die bij aanvang van de werken werd opgemaakt;
2 | Het dagboek van de werken moet naar behoren worden ingevuld en ondertekend door de opdrachtnemer en de werfleiding;
3 | Indiening van alle verrekeningen door de opdrachtnemer;
4 | Alle informatie die nodig is voor het opstellen van het postinterventiedossier moet door de aannemer worden verstrekt aan de veiligheids- en gezondheidscoördinator;
5 | Verantwoording van de toepassing van de sociale clausules.
6 | ….....
Deel 2 Voorwaarden betreffende de architectuur |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | De aannemer kan pas om voorlopige oplevering verzoeken nadat hij persoonlijk heeft gecontroleerd of het gebouw en de technische installaties in een staat van oplevering verkeren en alle vereiste documenten correct zijn opgesteld;
2 | De brievenbussen moeten geïnstalleerd en genummerd zijn;
3 | De verschillende in het BB gevraagde attesten moeten zonder opmerkingen of voorbehoud worden ingediend (bijv. asbestverwijdering, ...).
4 | …..
Deel 3 Voorwaarden betreffende de (brand)veiligheid |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | Geheugensteun: Indien de DBDMH-procedures aan de aannemer worden overgelaten, vermeld dan: "De aannemer moet het gebouw hebben laten inspecteren door een vertegenwoordiger van de DBDMH, in aanwezigheid van de werfleiding, en het positieve DBDMH-verslag uiterlijk op de datum van de aanvraag voor voorlopige oplevering hebben ingediend."
2 | …..
Deel 4 Voorwaarden betreffende de bijzondere technieken |  | Opdrachtnemer | Werfleiding
1 | Elke meter moet voorzien zijn van het bijbehorende huisnummer (koudwatermeter, warmwatermeter, regenwatermeter, verwarmingsmeter, elektriciteitsmeter en gasmeter);
2 | De EAN-codes van alle elektriciteitsmeters in .xls-formaat;
3 | De verbruiksgegevens van water-, gas- en elektriciteitsmeters in .xls-formaat;
4 | De in het BB aangevraagde attesten voor de verschillende technieken dienen zonder opmerkingen of voorbehoud te worden ingediend (gas, gasdetectie, elektrische installatie, verwarming, ventilatie, liften, ...);
5 | De in het BB aangevraagde attesten van indienststelling “zonder opmerkingen of voorbehoud” voor de verschillende technieken dienen zonder opmerkingen of voorbehoud te worden ingediend (gas, gasdetectie, elektrische installatie, waterontharder, verwarming, ventilatie, liften, ...).
6 | …..
Note on B9: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Er is een taak verankerd aan deze opmerking die niet kan worden weergegeven op de client. Opmerking: @François PIRLOT