## Notitie
Notitie
Dit schema bevat een exhaustieve lijst van de punten die door de aannemer kunnen worden uitgewerkt. Die lijst moet worden aangepast: aan de specifieke kenmerken van elk project, de problemen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen, de door de OVM gewenste begeleiding.
NB | Er kan een methodologische nota worden gevraagd:
1 | bij een openbare procedure met als enig criterium de prijs. De nota zal dan:
opgenomen worden in de uitvoeringsbepalingen waarin, in de vorm van een minimale lijst, zal worden vastgelegd wat er van de aannemer wordt verwacht
gevraagd worden in de bestelbrief voor presentatie en bespreking tijdens de kick-offvergadering
2 | bij een openbare procedure met meerdere criteria. De nota zal dan:
opgenomen worden als gunningscriterium en de OVM kan een lijst met de minimale inhoud vastleggen (mondelinge voorstelling door de aannemer wordt aanbevolen)
opgenomen worden in de documenten die bij de offerte moeten worden ingediend
/!\ | Meer uitleg beschikbaar via de toolbox “Renovatie in een Bewoonde Omgeving” (RBO).
Uw als contactpersoon aangestelde jurist kan u helpen bij de juridische opzet van de opdracht.

## Methodol nota V2
BEHEER VAN DE WERKEN IN EEN BEWOONDE OMGEVING
METHODOLOGISCHE NOTA - Schema
NB | In deze nota toont de inschrijver aan hoe hij met zijn aanpak en organisatie kan voldoen aan de vereisten die de aanbesteder stelt in het bestek en de bijlagen ervan, of die zelfs kan optimaliseren.
1 | WERKMETHODOLOGIE
1.1 | Organisatie van het team - interactie van de betrokken partijen
1.1.a | Beschrijving van het team dat door de inschrijver wordt samengesteld, met een beschrijving van de functies
De aannemer beschrijft hoe het door hem samengestelde team de door de aanbesteder bepaalde taken zal uitvoeren, evenals de elementen van toegevoegde waarde die het team daaraan kan toevoegen.
1.1.b | Beschrijving van de tijd die elke partij ter plaatse doorbrengt
De aannemer licht de organisatie van zijn planning voor wekelijkse aanwezigheid toe om te kunnen inspelen op de behoeften van het bouwwerk en een optimale reactiviteit te garanderen in geval van dringende interventies.
Notitie
De punten in dit deel hangen af van wat de aanbesteder in bijlage III.12 (Beschrijving van de rollen) vraagt (indien gebruikt door de OVM)
Als er een verantwoordelijke huurdersrelaties wordt gevraagd in de opdracht, moet de aannemer in de methodologische nota specifiek vermelden om wie het gaat.
De OVM bepaalt de minimale aanwezigheidstijd van de verantwoordelijke huurdersrelaties, de aannemer kan beslissen in welke vorm (vb. permanente aanwezigheid, wisselende aanwezigheid, versterkte aanwezigheid tijdens bepaalde fasen, enz.)
1.2 | Beheer van de veiligheid op de bouwplaats
Beschrijving van de middelen die worden ingezet om de veiligheid van de huurders en de algemene veiligheid op de bouwplaats te waarborgen en optimaliseren
Hoe wordt op elk moment de toegang voor de huurders tot het gebouw en hun woning beveiligd?
Hoe worden de toegangen en stromen beheerd (wie komt binnen, wie gaat buiten, identificatie van personen op de bouwplaats,...)?
Hoe worden de voorschriften van het VGP geïntegreerd en/of eventueel geoptimaliseerd (dagelijks afsluiten van de gevelopeningen en technische schachten/kokers, beperking van het aantal arbeiders in de woningen)?
Hoe worden verhuizingen op elk moment tijdens de werken geregeld en geoptimaliseerd?
1.3 | Beheer van de netheid en bevoorrading op de bouwplaats
1.3.a | Beschrijving van de middelen die worden ingezet met het oog op de netheid van de gemeenschappelijke delen, de woningen, de volledige bouwplaats en de omgeving
Hoe zal het afval worden beheerd en welke maatregelen worden er genomen om afval te verminderen?
Hoe vaak wordt er schoongemaakt?
1.3.b | Beschrijving van het beheer van de opslagzones en specifieke leveringen
Hoe worden de bevoorradingsstromen naar de verdiepingen beheerd (hoogwerkers, goederenliften,...)?
Notitie
Er kan bij de offerte een voorlopig inrichtingsplan van de bouwplaats worden gevraagd voor meer duidelijkheid.
1.4 | Beheer van de communicatie met de huurders en de leiding van de werken
1.4.a | Beschrijving van de middelen die worden ingezet om de communicatie met de leiding van de werken te optimaliseren
Hoe worden de termijnen voor de verzending van documenten geoptimaliseerd?
Welke middelen worden er ingezet om de communicatie met de onderaannemers te optimaliseren?
1.4.b | Beschrijving van de middelen die worden ingezet om met de huurders te communiceren
Hoe worden de verschillende berichten en communicatiekanalen geoptimaliseerd?
Welke aanvullende hulpmiddelen worden er voorgesteld?
1.5 | Asbestbeheer
Beschrijving van de middelen die worden ingezet voor het asbestbeheer
Hoe werden de soorten uit te voeren behandelingen bepaald? Zijn er hermetisch afgesloten zones nodig? Waar zullen die zones worden ingericht?
Hoe wordt de fasering van de verwijdering van asbesthoudende materialen georganiseerd en wat zijn de gevolgen voor de huurders?
1.6 | Beheer van het behoud van de bewoonbaarheid van de woningen
Beschrijving van de middelen die worden ingezet om de woningen bewoonbaar te houden
Hoe wordt de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voedselbereiding gewaarborgd?
In hoeveel ruimtes tegelijk wordt er gewerkt?
Wat zijn de minimaal benodigde werkzones die vrij moeten zijn van meubels?
1.7 | Maatregelen tijdens de uitvoering om de impact van de werken op de huurders te beperken
Lawaai, netheid, trillingen, verlichting, ventilatie (in samenhang met punt 1.3b betreffende het gebruik van de hoogwerkers)
1.8 | Opvolging van de technische interventies tijdens de werken EN de garantieperiode (tussen de VO en de DO)
1.8.a | Beschrijving van de middelen die worden ingezet voor het beheer van de technische problemen en dringende interventies die zich in de woningen kunnen voordoen tijdens de werken en vermelding van termijnen
Hoe worden de opmerkingen van de aanbesteder beheerd en opgevolgd?
1.8.b | Beschrijving van de middelen die worden ingezet voor het beheer van de technische problemen en dringende interventies die zich in de woningen kunnen voordoen tijdens de garantieperiode en vermelding van termijnen
Hoe worden de opmerkingen van de aanbesteder beheerd en opgevolgd?
2 | BEHEER VAN DE PLANNING
2,1 | Beheer van de algemene planning en de fasering ervan (X)
2.1.a | Beschrijving van de opneming van posten en acties die een impact hebben voor de huurders in de algemene planning
Voorbeelden van posten:
aanbrengen van tijdelijke beschermingen en steigers (met montage- en demontageplanning voor elke gevel);
afbreken en plaatsen van gevelelementen (ramen, balkons, enz.);
verwijdering van asbesthoudende gevelbekleding, buitenisolatie van de gevels,...
uitbreiding van binnenruimten (slaapkamers, keukens, wintertuinen ,...) ;
andere posten die extra complexiteit met zich meebrengen in de uitvoering;
2.1.b | Beschrijving en identificatie van probleemgebieden en middelen om het risico op blokkades te verminderen
Hoe wordt de continuïteit van het bouwwerk verzekerd?
2.1.c | (X) Beschrijving van de middelen die worden ingezet om de door de opdrachtnemer vastgelegde fasering na te leven
Hoe organiseert de opdrachtnemer de uitvoeringsfasen om zich aan de geplande fasering te houden?
Notitie
De OVM bepaalt vooraf of het noodzakelijk is om faseringen vast te leggen, afhankelijk van de complexiteit of de omvang van het project.
/!\ die faseringen gaan gepaard met juridische gevolgen. Uw als contactpersoon aangestelde jurist kan u helpen bij de juridische opzet van de opdracht.
2.2 | Beheer van de planning voor interventies in de woningen
2.2.a | Beschrijving van de opneming in de algemene planning van de interventies in de woningen
Hoe worden de interventies in de woningen beheerd?
2.2.b | Beschrijving van de werken met een gedetailleerde opsomming van het type technische interventie per dag
Voorbeelden van posten:
plaatsbeschrijving vóór/na de werken;
werken in verband met de plaatsing van de ramen (verwijderen/terugplaatsen van kozijnen, beglazing, afwerking, borstweringen,...);
werken in verband met de ventilatie (leidingen, ventilatiekasten, verlaagde plafonds, afstelling);
werken in verband met de aanpassing van de natte ruimten;
werken in verband met de aanpassing van de elektriciteit;
werken in verband met de eventuele aanwezigheid van asbest - in samenhang met punt 1.5 Asbestbeheer;
wegwerken van de opmerkingen vóór/na VO.
Notitie
De OVM kan zelf een maximale interventietermijn vastleggen voor de woningen, afhankelijk van het soort interventies.
/!\ die interventietermijnen gaan gepaard met juridische gevolgen. Uw als contactpersoon aangestelde jurist kan u helpen bij de juridische opzet van de opdracht.