## données
Ne pas changer la taille des cellules
Ne pas supprimer d'onglet
version 2021 (1)
SLRB |  |  | Chantier: |  | Rénovation |  |  | (a) | [6 empty] | Adjudicataire
SISP n° |  |  | de
à
N° du dossier
à |  |  | N° du lot
Données indispensables :
Montant de la commande : |  |  |  | (rabais déduit)
Rabais :
Date contractuelle de début des travaux :
Délai d'exécution du chantier : | [11 empty] | jours calendrier
En cas de délais partiels DE RIGUEUR
N.B. | Conformément à l'article 76 du SLRB/MT 2017, tous les délais partiels prennent cours à la date contractuelle de début des travaux.
| délai d'exécution 1 : | [7 empty] | soit | : | 0 |  |  | propres à la partie 1 des travaux
| délai d'exécution 2 : | [7 empty] | dont | : |  |  |  | propres à la partie 2 des travaux
| délai d'exécution 3 : | [7 empty] | dont | : |  |  |  | propres à la partie 3 des travaux
Taux de TVA :
Estimation : | [6 empty] | Attention : sauf cas particuliers, il n'y a pas de révision des prix pour les chantiers dont l'estimation est inférieure à 120.000,00 €.
Données facultatives :
Date d'ouverture des soumissions :
Révisions de prix :
|  | Catégorie de travaux : |  |  |  | …
|  | Nombre de travailleurs : |  |  |  | …
Note on H6: Cliquer sur le menu déroulant de la zone LP6 pour choisir entre Construction, Rénovation ou Entretien.
Note on L6: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir entre Construction, Rénovation ou Entretien.
Note on N38: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir la catégorie de travaux.
Note on N40: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir entre - de 10 travailleurs; 10 à 19 travailleurs; 20 et + de 20 travailleurs.

## dv1
DOCUMENT OBLIGATOIRE
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  |  | Construction | [5 empty] | Rénovation |  |  |  |  | Entretien |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [23 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [24 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | (b) | FEUILLE GENERALE RECAPITULATIVE DES DECOMPTES | [24 empty] | DV 1
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | (TVA uniquement sous la rubrique XI)
Approbation/contrôle SLRB
(données rectifiées)
I. | MONTANT DE LA COMMANDE (c) | [10 empty] | (rabais déduit) | [9 empty] | = |  |  | 0 |  |  | € | A
II. | MODIFICATION(S) APRES LA COMMANDE
| Solde général état DV 3 | [9 empty] | + - (a) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | €
| Rabais éventuel ( |  |  |  |  | 0% |  |  | )(d) |  | + - (a) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | € | = |  | 0 |  |  | € | B
| Total A + B ou différence A - B | [23 empty] | 0 |  |  | € | C
En cas de retard : Volume des travaux exécutés à l'expiration du
| délai contractuel d'achèvement | [18 empty] | € | (e)
III. | MOINS-VALUES SUIVANT ETAT DV 6 | [23 empty] | 0 |  |  | € | D
| Différence C - D | [23 empty] | 0 |  |  | € | E
IV. | REVISIONS "SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET MATERIAUX" (f) | [23 empty] | 0 |  |  | € | F
V. | DIVERS (soumis à la TVA) (g) | [26 empty] | € | G
VI. | MONTANT TOTAL SOUMIS A LA TVA (E +/- F +/- G) | [23 empty] | 0 |  |  | €
VII. | AMENDES - DOMMAGES ET INTERETS (DV 8-DV8bis) | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | €
| AMENDES - DOMMAGES ET INTERETS (COVID) | [22 empty] | €
| Pénalités ( COVID ) | [22 empty] | €
(m) | Pénalités relatives aux clauses sociales. | [22 empty] | €
| Pénalités | [22 empty] | € | 0 |  |  | €
VIII. | DIVERS (non soumis à la TVA) (h) | [26 empty] | €
|  | (Solde A de l'état DV 3 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | €) | (i)
IX. | MONTANT FINAL DE L'ENTREPRISE (TVA non comprise) | [22 empty] | 0 |  |  |  | €
X. | RETENUES PROVISOIRES
| Retenue pour mise en état d'ouvrages non conformes (DV 7) | [23 empty] | 0 |  |  | €
| Montant des travaux retardés (DV 9) | [23 empty] | 0 |  |  | €
[11 empty] | Total DV 7+ DV 9 | [13 empty] | 0 |  |  | €
XI. | SOMME ACTUELLEMENT PAYABLE A L'ADJUDICATAIRE :
| Total rubrique VI | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | €
| Retenue provisoire rubrique X | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | €
| Reste | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | € |  | 0
| Déjà payé | [15 empty] | - | [5 empty] | € | + | 0 |  |  | € TVA
| Reste | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | € | + | 0 |  |  | € TVA
| Amendes-pénalités rubrique VII | [14 empty] | (non soumis à la TVA) | - | 0 |  |  |  |  | €
| Divers d'après rubrique VIII | [14 empty] | (non soumis à la TVA) |  | 0 |  |  |  |  | €
Reprendre le montant
[18 empty] | 0 | [6 empty] | ci-dessus.
| Solde payable actuellement (1) (j) | [21 empty] | € | + | 0 |  |  | € TVA
(1) Les parties conviennent que le paiement de cette somme vaudra "liquidation du prix du marché" dont question à l'art. 66 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017 et "paiement déclaré fait pour solde" dont question à l'art. 50, §3 de l'arrêté "exécution" et que dès lors il est superflu de le mentionner sur l'ordre de paiement.
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | 0 | [23 empty] | en 4 exempl. + 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire) | Approuvé / acté
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire | [6 empty] | L'adjudicateur | [12 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | pour :
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) | [6 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [12 empty] | la SLRB le …. (k)
€
LIRE LES RENVOIS AU VERSO.
RECAPITULATIF DES REVISIONS
Etat d'avancement n° |  |  |  | Période | [10 empty] | Montant des travaux effectués dans la période considérée (rabais déduit) | [9 empty] | Indice de révision |  |  |  | Révision
Indice moyen
1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1900-01-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 1900-01-31 |  |  |  |  | 1900-02-28 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 1900-03-01 |  |  |  |  | 1900-03-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 1900-04-01 |  |  |  |  | 1900-04-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 1900-05-01 |  |  |  |  | 1900-05-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 1900-06-01 |  |  |  |  | 1900-06-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 1900-07-01 |  |  |  |  | 1900-07-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 1900-08-01 |  |  |  |  | 1900-08-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 1900-09-01 |  |  |  |  | 1900-09-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 1900-10-01 |  |  |  |  | 1900-10-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 1900-11-01 |  |  |  |  | 1900-11-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | =
12 |  |  |  | 1900-12-01 |  |  |  |  | 1900-12-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 1901-01-01 |  |  |  |  | 1901-01-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | =
14 |  |  |  | 1901-02-01 |  |  |  |  | 1901-02-28 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 1901-03-01 |  |  |  |  | 1901-03-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 1901-04-01 |  |  |  |  | 1901-04-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 1901-05-01 |  |  |  |  | 1901-05-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 1901-06-01 |  |  |  |  | 1901-06-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 1901-07-01 |  |  |  |  | 1901-07-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 1901-08-01 |  |  |  |  | 1901-08-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 1901-09-01 |  |  |  |  | 1901-09-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 1901-10-01 |  |  |  |  | 1901-10-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
23 |  |  |  | 1901-11-01 |  |  |  |  | 1901-11-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
24 |  |  |  | 1901-12-01 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 1902-01-01 |  |  |  |  | 1902-01-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
26 |  |  |  | 1902-02-01 |  |  |  |  | 1902-02-28 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
27 |  |  |  | 1902-03-01 |  |  |  |  | 1902-03-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AP) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
28 |  |  |  | 1902-04-01 |  |  |  |  | 1902-04-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 1902-05-01 |  |  |  |  | 1902-05-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 1902-06-01 |  |  |  |  | 1902-06-30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 1902-07-01 |  |  |  |  | 1902-07-31 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Totaux | [14 empty] | (l) |  | 0 | [11 empty] | 0
Encore soumis à la révision (P): | [10 empty] | 0 | [6 empty] | - | 0 | [5 empty] | - | 0 |  |  |  | = | 0
Calcul de la révision :
p | = | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  | x ( |  |  |  |  | / |  |  |  |  | )+ |  |  | x ( |  |  | / |  | ) + | 0.25 |  | )
p | = | 0 |  |  |  |  | x | 0 | [5 empty] | = | 0 | [5 empty] | €
p - P |  | = | 0 |  |  |  |  | €
TOTAL de la révision | [6 empty] | = | 0 | [5 empty] | €
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Pour les entreprises régies par le cahier des charges SLRB/MT 2017.
(c) | Montant repris à la lettre de commande.
(d) | Le rabais accordé éventuellement doit être appliqué sur le montant des modifications, même si celles-ci comprennent des ouvrages à prix convenu (SLRB/MT 2017 art. 38 et 80 - Instructions au verso du DV 5, point 5,2°).
(e) | A compléter seulement lorsque des travaux, autres que ceux qui sont postposés, restent à exécuter après l'expiration du délai contractuel d'achèvement. Le cas échéant, ce montant est indispensable pour déterminer la somme soumise aux révisions de prix suivant l'art. 94 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017.
(f) | Le montant à mentionner est le total de toutes les révisions partielles, calculées sur le montant global du marché y compris pour les périodes pour lesquelles aucune facture n'a été introduite à la SLRB (soit jusqu'à 100 % de la commande et des DV approuvés), déduction faite des révisions de prix sur travaux retardés (rabais déduit). A récapituler au verso du DV 1.
(g) | Mentionner éventuellement les autres montants soumis à la TVA.
(h) | Mentionner éventuellement les indemnités ou autres sommes non soumises à la TVA (e.a. l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue par l'art. 80 de l'arrêté "exécution", calculée sur le Solde A du DV 3; autres indemnités forfaitaires).
(i) | Le paiement de l'indemnité prévue par l'art. 80 de l'arrêté "exécution" est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite jointe au DV 1 ou d'une déclaration de créance.
(j) | Avant de payer le solde, ne pas oublier de récupérer les dépenses et frais éventuels engagés pour des prestations et comptes ne se rapportant pas directement au marché (par exemple : frais d'essais payés par l'adjudicateur et incombant à l'adjudicataire; fournitures de matériaux par l'adjudicateur; fournitures de plans et documents; sommes payées par l'adjudicateur pour compte de l'adjudicataire).
(k) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
(l) | Le total correspond au montant de commande augmenté ou diminué du DV 3 (rabais déduit), moins les DV 6 et DV 9 (rabais déduit).
(m) | Annexer le tableau B relatif au calcul des pénalités clauses sociales
Note on K4: Compléter la feuille "données"
Note on AA26: Compléter le récapitulatif des révisions (lignes 78 et suivantes)
Note on AA28: Joindre un justificatif
Note on U32: Compensation du au Covid 19. Jutificatif doit être joint au DF avec le détails du calcule du montant Encoder un montant négatif
Note on U33: Compensation covid , justificatif doit être joint au DF avec le détails du calcule du montant Endocer un montant négatif
Note on U34: Indiquer ici le total de toutes les pénalités encourues par l'entrepreneur relatives aux clauses sociales Encoder un montant positif
Note on U35: Indiquer ici le total de toutes les pénalités encourues par l'entrepreneur en cours de chantier. Joindre les calculs détaillés repris dans l'onglet "calculs pénalités DV1-DV10" ainsi qu'un rapport justificatif. Encoder un montant positif
Note on AA36: Joindre un justificatif
Note on T51: Déjà payé par la SLRB. Si vous avez effectué des paiements par vos Fonds Propres, veuillez envoyer une copie des factures à la SLRB.
Note on AA51: Au besoin, corriger la montant de la TVA déjà payée.
Note on H66: Date à modifier si le DV1 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10
Note on Q81: Vérifier que la zone S109 =0,00 € avant d'encoder les montants mensuels.
Note on AA81: Encoder l'indice même si l'état d'avancement est néant. Pour les chantiers "sans révision", encoder 1
Note on AH81: Reprendre le montant de la révision acceptée par la SLRB.
Note on A82: Pour faire apparaître les états d'avancements "dans les délais", veuillez encoder la date contractuelle de début des travaux (zone P19 de l'onglet "données"). Pour faire apparaître les états d'avancement "hors délais", veuillez encoder la date d'achèvement complet des travaux (zone AH 24 du DV 8).
Note on S112: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AH112: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on M113: Voir E au recto
Note on U113: Déjà révisé
Note on AB113: Montant du DV9
Note on J115: mentionner la valeur du paramètre "a"
Note on X115: mentionner la valeur du paramètre "b"
Note on J116: Indice de révision

## dv2.1
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès l'achèvement des travaux, même pour une partie du chantier
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [17 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [14 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | DECOMPTE: |  |  | Quantités présumées | [5 empty] | N° | 1 |  | Nombre d'annexes : | [7 empty] | DV 2
(SLRB/MT 2017) | [16 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Remesurage de postes exécutés conformément aux documents du marché
Décompte se rapportant aux ouvrages de
exécutés dans les bâtiments | [16 empty] | (suivant plan général d'implantation n° | [9 empty] | )
comptant au total | [10 empty] | logements et
Article |  |  | Description et nature du poste remesuré, références éventuelles du journal des travaux, détail des calculs et produits partiels | [9 empty] | Quantités |  |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[13 empty] | réellement exécutées |  |  | prévues au MR | [5 empty] | réellement exécutées + |  |  |  | prévues au MR -
En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[28 empty] | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[28 empty] | - | cliquez droit;
[28 empty] | - | puis cliquez sur "Insertion";
[28 empty] | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[21 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  | 0
(b)
[21 empty] | SOLDE | 0
(b) (c)
Modification de délai (voir verso) : | [8 empty] | jours de calendrier |  |  |  |  | en plus/ |  |  | en moins | Néant |  | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [11 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [8 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [8 empty] | la SLRB le ….… (d) |  |  |  |  | SLRB (d)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(c) | Le solde correspond au coût de la différence entre les quantités prévues au MR et les quantités réellement exécutées.
(d) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A22: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Qté prévues au MR", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule

## dv2.2
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès l'achèvement des travaux, même pour une partie du chantier
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [17 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [14 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | DECOMPTE: |  |  | Quantités présumées | [5 empty] | N° | 2 |  | Nombre d'annexes : | [7 empty] | DV 2
(SLRB/MT 2017) | [16 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Remesurage de postes exécutés conformément aux documents du marché
Décompte se rapportant aux ouvrages de
exécutés dans les bâtiments | [16 empty] | (suivant plan général d'implantation n° | [9 empty] | )
comptant au total | [10 empty] | logements et
Article |  |  | Description et nature du poste remesuré, références éventuelles du journal des travaux, détail des calculs et produits partiels | [9 empty] | Quantités |  |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[13 empty] | réellement exécutées |  |  | prévues au MR | [5 empty] | réellement exécutées + |  |  |  | prévues au MR -
En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[28 empty] | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[28 empty] | - | cliquez droit;
[28 empty] | - | puis cliquez sur "Insertion";
[28 empty] | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[21 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  | 0
(b)
[21 empty] | SOLDE | 0
(b) (c)
Modification de délai (voir verso) : | [8 empty] | jours de calendrier |  |  |  |  | en plus/ |  |  | en moins | Néant |  | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [11 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [8 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [8 empty] | la SLRB le ….… (d) |  |  |  |  | SLRB (d)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(c) | Le solde correspond au coût de la différence entre les quantités prévues au MR et les quantités réellement exécutées.
(d) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A22: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Qté prévues au MR", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule

## dv2.3
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès l'achèvement des travaux, même pour une partie du chantier
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [17 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [14 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | DECOMPTE: |  |  | Quantités présumées | [5 empty] | N° | 3 |  | Nombre d'annexes : | [7 empty] | DV 2
(SLRB/MT 2017) | [16 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Remesurage de postes exécutés conformément aux documents du marché
Décompte se rapportant aux ouvrages de
exécutés dans les bâtiments | [16 empty] | (suivant plan général d'implantation n° | [9 empty] | )
comptant au total | [10 empty] | logements et
Article |  |  | Description et nature du poste remesuré, références éventuelles du journal des travaux, détail des calculs et produits partiels | [9 empty] | Quantités |  |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[13 empty] | réellement exécutées |  |  | prévues au MR | [5 empty] | réellement exécutées + |  |  |  | prévues au MR -
En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[28 empty] | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[28 empty] | - | cliquez droit;
[28 empty] | - | puis cliquez sur "Insertion";
[28 empty] | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[21 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  | 0
(b)
[21 empty] | SOLDE | 0
(b) (c)
Modification de délai (voir verso) : | [8 empty] | jours de calendrier |  |  |  |  | en plus/ |  |  | en moins | Néant |  | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [11 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [8 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [8 empty] | la SLRB le ….… (d) |  |  |  |  | SLRB (d)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(c) | Le solde correspond au coût de la différence entre les quantités prévues au MR et les quantités réellement exécutées.
(d) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A22: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Qté prévues au MR", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule

## dv2bis.1
A transmettre à, et à faire approuver par la SLRB
dès l'achèvement des travaux, même pour une partie du chantier
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [17 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [14 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | DECOMPTE: |  |  | Quantités présumées | [5 empty] | N° | 1 |  | Nombre d'annexes : | [7 empty] | DV 2bis
(SLRB/MT 2017) | [16 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Remesurage de postes découlant de modifications ordonnées en cours de chantier
Décompte se rapportant aux ouvrages de
exécutés dans les bâtiments | [16 empty] | (suivant plan général d'implantation n° | [9 empty] | )
comptant au total | [10 empty] | logements et
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, détail des calculs et produits partiels | [9 empty] | Quantités |  |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[13 empty] | réellement exécutées |  |  | prévues au(x) DV 5 (ou au MR) | [5 empty] | réellement exécutées + |  |  |  | prévues au(x) DV5 (ou au MR) -
[13 empty] | (b) |  |  | (b) |  | (b) | (b)
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | cliquez droit;
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | puis cliquez sur "Insertion";
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  | 0
(c)
0
SOLDE
[20 empty] | (c) | (d)
Modification de délai (voir verso) : | [8 empty] | jours de calendrier |  |  |  |  | en plus/ |  |  | en moins | Néant |  | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [11 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [8 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [8 empty] | la SLRB le ….… (e) |  |  |  |  | SLRB (e)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Cet espace peut également servir pour la description de la modification.
(c) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(d) | Le solde correspond au coût de la différence entre les quantités prévues au(x) DV 5 (ou au MR) et les quantités réellement exécutées.
(e) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A23: Indiquer le numéro de l'article (ou le n° du DV 5 pour les prix convenus).
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule

## dv2bis.2
A transmettre à, et à faire approuver par la SLRB
dès l'achèvement des travaux, même pour une partie du chantier
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [17 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [14 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | DECOMPTE: |  |  | Quantités présumées | [5 empty] | N° | 2 |  | Nombre d'annexes : | [7 empty] | DV 2bis
(SLRB/MT 2017) | [16 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Remesurage de postes découlant de modifications ordonnées en cours de chantier
Décompte se rapportant aux ouvrages de
exécutés dans les bâtiments | [16 empty] | (suivant plan général d'implantation n° | [9 empty] | )
comptant au total | [10 empty] | logements et
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, détail des calculs et produits partiels | [9 empty] | Quantités |  |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[13 empty] | réellement exécutées |  |  | prévues au(x) DV 5 (ou au MR) | [5 empty] | réellement exécutées + |  |  |  | prévues au(x) DV5 (ou au MR) -
[13 empty] | (b) |  |  | (b) |  | (b) | (b)
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | cliquez droit;
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | puis cliquez sur "Insertion";
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  | 0
(c)
0
SOLDE
[20 empty] | (c) | (d)
Modification de délai (voir verso) : | [8 empty] | jours de calendrier |  |  |  |  | en plus/ |  |  | en moins | Néant |  | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [11 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [8 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [8 empty] | la SLRB le ….… (e) |  |  |  |  | SLRB (e)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Cet espace peut également servir pour la description de la modification.
(c) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(d) | Le solde correspond au coût de la différence entre les quantités prévues au(x) DV 5 (ou au MR) et les quantités réellement exécutées.
(e) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A23: Indiquer le numéro de l'article (ou le n° du DV 5 pour les prix convenus).
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule

## dv3
DOCUMENT OBLIGATOIRE
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [13 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [11 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES | [16 empty] | DV 3
(SLRB/MT 2017) |  |  |  |  | Annexe n° |  |  |  | au PV de réception provisoire du | [7 empty] | 0
N° du décompte ou de l'avenant, ou de l'avenant-décompte | [5 empty] | Date de la lettre d'approbation de la SLRB |  |  |  | Modification de délai accordée |  |  |  | Objets des documents et numéros des bâtiments |  |  |  |  | Soldes en
[20 empty] | + |  |  | -
[19 empty] | (arrondis à la 2ème décimale) | [5 empty] | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
A. DV2 (a) (b) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | j.c. |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | - | en fonction des besoins, positionnez-vous sur le numéro de la ligne (colonne/bordure tout à fait à gauche) qui correspond à l'une des cellules suivantes :
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | j.c. |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
B. DV2bis (a) (b) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | j.c. |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | B. DV2bis
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | C. DV 4
C. DV 4 (a) (b) |  |  |  | 1 | [8 empty] | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | D. DV 5
[13 empty] | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ou après le DV5 n° 11.
[13 empty] | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | - | cliquez droit;
D. DV 5 (a) (b) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | - | puis cliquez sur "Insertion".
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | Ne pas recopier les colonnes de la ligne supérieure car le lien avec les nouveaux DV ne se crée pas automatiquement.
|  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | Encoder donc manuellement :
|  |  |  | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | - | le numéro du DV en colonne G;
|  |  |  | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | - | les modifications de délai en colonne P;
|  |  |  | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | - | les totaux des DV en colonne AF (solde positif) ou AK (solde négatif).
|  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | (N.B. : le numéro du DV ainsi que les prolongations de délai apparaîssent dès que le solde en + ou en - est complété).
|  |  |  | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | j.c. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 12 | [6 empty] | j.c.
[18 empty] | TOTAUX (c) | 0 |  |  | 0 |  |  | N'oublier pas de vérifier si les zones de calcul ont été adaptées :
[18 empty] | (arrondis à la 2ème décimale) | [6 empty] | - | TOTAL des modifications de délai (colonne P);
[9 empty] | TOTAL (à reporter au DV 8) | 0 |  |  | j.c. |  |  |  |  | SOLDE GENERAL | 0 | [5 empty] | - | TOTAUX en plus (colonne AF);
[9 empty] | (c) | [8 empty] | (à reporter au DV 1) | [6 empty] | - | TOTAUX en moins (colonne AK);
[25 empty] | - | Solde A (colonne AF en bas de page).
SOLDE A : total des DV 2bis et DV 5 pour l'application de l'art. 80 de l'arrêté "exécution" | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | (d)
(arrondi à la 2ème décimale)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le |  | 0 | [8 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [6 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [6 empty] | la SLRB le ….… (e) |  |  |  |  | SLRB (e)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, indiquer la mention "néant".
(c) | Si tous les DV 2, DV 2bis, DV 4 et DV 5 acceptés par les parties ne sont pas encore approuvés, attendre le jour de la visite de réception pour compléter ces cases.
(d) | Total des modifications ordonnées par l'adjudicateur et pouvant donner lieu à l'octroi d'une indemnité de 10 % sur solde négatif (DV 2bis et DV 5).
(e) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H3: Compléter la feuille "données"
Note on G24: Encoder manuellement le numéro.
Note on P24: Encoder manuellement la modification de délai
Note on G25: Encoder manuellement le numéro.
Note on P25: Encoder manuellement la modification de délai
Note on G26: Encoder manuellement le numéro.
Note on P26: Encoder manuellement la modification de délai
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on P41: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AF44: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on I46: Date à modifier si le DV 3 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv4.1
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès la survenance de la modification
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  | Rénovation | Entretien |  | (a) |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [8 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [6 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT N° |  |  |  | 1 |  |  | Nombre d'annexes : |  |  |  |  | DV 4
(SLRB/MT 2017) | [11 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Le marché est modifié par les stipulations suivantes, lesquelles n'entraînent aucune modification du prix des travaux et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité quelconque.
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [6 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur |  |  |  | Approuvé / acté par |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) |  |  |  | la SLRB le ...… (c) |  |  | SLRB (c)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"

## dv4.2
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès la survenance de la modification
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  | Rénovation | Entretien |  | (a) |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [8 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [6 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT N° |  |  |  | 2 |  |  | Nombre d'annexes : |  |  |  |  | DV 4
(SLRB/MT 2017) | [11 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Le marché est modifié par les stipulations suivantes, lesquelles n'entraînent aucune modification du prix des travaux et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité quelconque.
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [6 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur |  |  |  | Approuvé / acté par |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) |  |  |  | la SLRB le ...… (c) |  |  | SLRB (c)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"

## dv4.3
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès la survenance de la modification
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  | Rénovation | Entretien |  | (a) |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [8 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [6 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT N° |  |  |  | 3 |  |  | Nombre d'annexes : |  |  |  |  | DV 4
(SLRB/MT 2017) | [11 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Le marché est modifié par les stipulations suivantes, lesquelles n'entraînent aucune modification du prix des travaux et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité quelconque.
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [6 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur |  |  |  | Approuvé / acté par |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) |  |  |  | la SLRB le ...… (c) |  |  | SLRB (c)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"

## dv5.1
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 1 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.2
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 2 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.3
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 3 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.4
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 4 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.5
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 5 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.6
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 6 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.7
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 7 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.8
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 8 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.9
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 9 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.10
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 10 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv5.11
A transmettre à et à faire approuver par la SLRB
dès que la modification est ordonnée
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [14 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [14 empty] | (b) | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | AVENANT-DECOMPTE DV5 N° | [7 empty] | 11 |  |  | Nombre d'annexes : | [6 empty] | DV 5
(SLRB/MT 2017) | [15 empty] | (toutes paraphées par les parties)
Suivant ordre de l'adjudicateur, les modifications suivantes sont apportées au marché.
Conformément aux dispositions du marché, les suppléments et déductions y relatifs sont arrêtés aux sommes établies ci-dessous.
Article |  |  | Description et nature de la modification, références éventuelles du journal des travaux, attachements, détail des calculs et produits partiels | [8 empty] | Quantités |  |  |  | Unité | Prix unitaire |  | Sommes (arrondies à la 2ème décimale)
[12 empty] | en plus |  | en moins |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
[12 empty] | (c) |  | (c) |  | (c) | (c)
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède les "TOTAUX" (colonne/bordure tout à fait à gauche);
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | TOTAUX | 0 |  |  |  |  | 0
(d)
0
SOLDE (rabais non déduit)
(d)
Modification de délai (voir verso) : | [9 empty] | jours de calendrier (e) |  |  |  |  | Néant | (a)
Fait à |  | Bruxelles |  | , le | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  |  |  | SLRB (f)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Le cas échéant, ajouter en lettres majuscules : TRAVAUX RETARDES DV 9.
(c) | Ces espaces peuvent également servir pour la description de la modification.
(d) | Le rabais éventuel ne sera appliqué que lors de l'établissement du décompte final (DV 1).
(e) | Les diminutions de délai ne sont pas autorisées (art. 80 de l'arrêté "exécution").
(f) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on A16: Dans cette colonne, encoder le n° de l'article ou "P.C." (prix convenu) pour les nouveaux prix.
Note on A20: Si vous avez complété l'onglet MR, il vous est possible de choisir le numéro de l'article dans le menu déroulant. L'encodage des colonnes "Description", "Unité", "Prix unitaire" et "Sommes" se fera alors automatiquement
Note on AF39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK39: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on L44: Les diminutions de délai sont interdites au DV5 (e)

## dv6
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  | (a) |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [13 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [14 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | ETAT DES MOINS-VALUES | [16 empty] | DV 6
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | Annexe n° | [5 empty] | au PV de réception provisoire du | [6 empty] | 0
Les travaux suivants, trouvés non conformes aux prescriptions du marché, ne sont réceptionnés que moyennant une retenue pour moins-value, fixée de commun accord par les parties aux montants indiqués ci-dessous, sur la base du prix unitaire figurant au métré récapitulatif du marché, pour le travail en question (art. 71 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017).
Désignation des ouvrages concernés. Brève description
Article |  |  | des non-conformités. Immeubles où l'on a constaté celles-ci. | [12 empty] | Quantités |  | Prix |  | Montant | % de |  |  | Total
|  |  | Références éventuelles et dates des documents dans | [14 empty] | unitaires |  | des travaux | retenue
|  |  | lesquels les non-conformités ont été constatées, etc... | [14 empty] | (b)
1)
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
Date |  |  | L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur
[6 empty] | (c) |  |  |  |  | (c) |  |  |  | (c)
2)
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
Date |  |  | L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur
[6 empty] | (c) |  |  |  |  | (c) |  |  |  | (c)
En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[25 empty] | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède la zone "Retenue totale et définitive..." (colonne/bordure tout à fait à gauche);
3)
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | - | cliquez droit;
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | - | puis cliquez sur "Insertion";
Date |  |  | L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [11 empty] | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées;
[6 empty] | (c) |  |  |  |  | (c) |  |  |  | (c)
[25 empty] | - | puis recopier les zones "date" et "signatures" (colonnes A à U).
…) |  |  | Au besoin, utiliser plusieurs pages | (Au besoin, rajouter des lignes)
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | Retenue totale et définitive à titre de moins-values |  | 0
(d)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le |  | 0 | [9 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [6 empty] | Approuvé / acté par |  |  | Sceau de la
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) (e) | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [6 empty] | la SLRB le ….… (f) |  |  | SLRB (f)
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Prix unitaire "NET".
(c) A signer par les représentants des différentes parties.
(d) Ne remplir que le jour de la réception provisoire.
(e) Voir la note 5 au verso.
(f) Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on AJ49: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on I52: Date à modifier si le DV 6 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv7.1
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  | Construction |  |  | Rénovation |  | Entretien |  |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [9 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [10 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  | 0 | [7 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | ETAT DES TRAVAUX NON CONFORMES A METTRE EN ORDRE | [12 empty] | DV 7.1
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | Annexe n° |  |  |  | au PV de réception provisoire du |  |  |  |  | 0
Les travaux suivants, trouvés non-conformes aux prescriptions du marché, ne sont receptionnés provisoirement que sous la
réserve d'être mis en état parfait et conforme, par les soins et aux frais de l'adjudicataire soussigné. Celui-ci s'engage expressé-
|  | ment par la présente à mettre ces ouvrages en état parfait et conforme pour le | [17 empty] | (b) sous
|  | peine de la pénalité spéciale prévue à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017, soit | [15 empty] | 50 |  |  | € | (b)
par jour de calendrier (non plafonnée), sans préjudice de tous les autres recours.
Ces travaux n'étant pas acceptés, il est retenu sur les sommes dues à l'adjudicataire un montant forfaitaire de …………………………………..
€ (b).
La présente convention est exécutoire sur-le-champ et de plein droit; l'adjudicataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
La retenue dont question ci-dessus sera libérée de la manière décrite au verso du présent document.
Sauf si de commun accord les parties contractantes en décident autrement, les clauses du marché réceptionné ce jour s'appliquent aussi aux travaux à mettre en ordre.
N° |  |  |  | Désignation de l'ouvrage (références éventuelles et dates des documents dans lesquels les non-conformités ont été constatées) | [7 empty] | N° du bâtiment |  | Réfections et remplacements ordonnés
[12 empty] | (c) |  | (c)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le |  | 0 | [5 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [5 empty] | Approuvé / acté par |  | Sceau de la
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [5 empty] | la SLRB le …… (d) |  | SLRB (d)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Ne compléter les cases grises que le jour de la réception provisoire.
(c) | Cet espace peut également servir pour la description des ouvrages à mettre en ordre, etc...
(d) | Il n'est pas nécessaire d'attendre que cette modalité soit accomplie pour exécuter cette convention.
N'oubliez pas d’envoyer un recommandé pour l'application des pénalités liées au présent DV. Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on AC14: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.
Note on AO18: Encoder le montant dans la zone C19-N19
Note on I46: Date à modifier si le DV 7 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv7.2
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  | Construction |  |  | Rénovation |  | Entretien |  |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [9 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [10 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  | 0 | [7 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | ETAT DES TRAVAUX NON CONFORMES A METTRE EN ORDRE | [12 empty] | DV 7.2
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | Annexe n° |  |  |  | au PV de réception provisoire du |  |  |  |  | 0
Les travaux suivants, trouvés non-conformes aux prescriptions du marché, ne sont receptionnés provisoirement que sous la
réserve d'être mis en état parfait et conforme, par les soins et aux frais de l'adjudicataire soussigné. Celui-ci s'engage expressé-
|  | ment par la présente à mettre ces ouvrages en état parfait et conforme pour le | [17 empty] | (b) sous
|  | peine de la pénalité spéciale prévue à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017, soit | [15 empty] | 50 |  |  | € | (b)
par jour de calendrier (non plafonnée), sans préjudice de tous les autres recours.
Ces travaux n'étant pas acceptés, il est retenu sur les sommes dues à l'adjudicataire un montant forfaitaire de …………………………………..
€ (b).
La présente convention est exécutoire sur-le-champ et de plein droit; l'adjudicataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
La retenue dont question ci-dessus sera libérée de la manière décrite au verso du présent document.
Sauf si de commun accord les parties contractantes en décident autrement, les clauses du marché réceptionné ce jour s'appliquent aussi aux travaux à mettre en ordre.
N° |  |  |  | Désignation de l'ouvrage (références éventuelles et dates des documents dans lesquels les non-conformités ont été constatées) | [7 empty] | N° du bâtiment |  | Réfections et remplacements ordonnés
[12 empty] | (c) |  | (c)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le |  | 0 | [5 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [5 empty] | Approuvé / acté par |  | Sceau de la
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [5 empty] | la SLRB le …… (d) |  | SLRB (d)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Ne compléter les cases grises que le jour de la réception provisoire.
(c) | Cet espace peut également servir pour la description des ouvrages à mettre en ordre, etc...
(d) | Il n'est pas nécessaire d'attendre que cette modalité soit accomplie pour exécuter cette convention.
N'oubliez pas d’envoyer un recommandé pour l'application des pénalités liées au présent DV. Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on AC14: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.
Note on AO18: Encoder le montant dans la zone C19-N19
Note on I46: Date à modifier si le DV 7 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv7.3
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  | Construction |  |  | Rénovation |  | Entretien |  |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [9 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [10 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  | 0 | [7 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | ETAT DES TRAVAUX NON CONFORMES A METTRE EN ORDRE | [12 empty] | DV 7.3
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | Annexe n° |  |  |  | au PV de réception provisoire du |  |  |  |  | 0
Les travaux suivants, trouvés non-conformes aux prescriptions du marché, ne sont receptionnés provisoirement que sous la
réserve d'être mis en état parfait et conforme, par les soins et aux frais de l'adjudicataire soussigné. Celui-ci s'engage expressé-
|  | ment par la présente à mettre ces ouvrages en état parfait et conforme pour le | [17 empty] | (b) sous
|  | peine de la pénalité spéciale prévue à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017, soit | [15 empty] | 50 |  |  | € | (b)
par jour de calendrier (non plafonnée), sans préjudice de tous les autres recours.
Ces travaux n'étant pas acceptés, il est retenu sur les sommes dues à l'adjudicataire un montant forfaitaire de …………………………………..
€ (b).
La présente convention est exécutoire sur-le-champ et de plein droit; l'adjudicataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
La retenue dont question ci-dessus sera libérée de la manière décrite au verso du présent document.
Sauf si de commun accord les parties contractantes en décident autrement, les clauses du marché réceptionné ce jour s'appliquent aussi aux travaux à mettre en ordre.
N° |  |  |  | Désignation de l'ouvrage (références éventuelles et dates des documents dans lesquels les non-conformités ont été constatées) | [7 empty] | N° du bâtiment |  | Réfections et remplacements ordonnés
[12 empty] | (c) |  | (c)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le |  | 0 | [5 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [5 empty] | Approuvé / acté par |  | Sceau de la
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [5 empty] | la SLRB le …… (d) |  | SLRB (d)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Ne compléter les cases grises que le jour de la réception provisoire.
(c) | Cet espace peut également servir pour la description des ouvrages à mettre en ordre, etc.
(d) | Il n'est pas nécessaire d'attendre que cette modalité soit accomplie pour exécuter cette convention.
N'oubliez pas d’envoyer un recommandé pour l'application des pénalités liées au présent DV. Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on AC14: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.
Note on AO18: Encoder le montant dans la zone C19-N19
Note on I46: Date à modifier si le DV 7 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv7bis.1-dv7ter.1
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'EXECUTION DES TRAVAUX TROUVES
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | NON CONFORMES A LA RECEPTION PROVISOIRE DU | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DV 7bis.1
[6 empty] | ( voir annexe DV 7.1 du procès-verbal DV 10 ) (b) | [19 empty] | (b)
Le | [9 empty] | 20 |  | 0 | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur(s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire
en présence de M | [26 empty] | (c)
afin de constater l'achèvement et l'état des travaux repris à l'état DV 7.1 du | [16 empty] | 0
dont l'adjudicataire a demandé l'examen par lettre du | [26 empty] | (a)
Compte tenu de l'avis favorable émis par l'auteur de projet précité, les travaux sont trouvés en état parfait et conformes.
En conséquence, la réserve formulée au DV 7.1, signé le | [13 empty] | 0 | [7 empty] | , est levée.
Le décompte du délai y afférent s'établit comme suit :
Date d'achèvement des travaux prévue au DV 7.1 : pour le | [13 empty] | 0
Pénalité spéciale à charge de l'adjudicataire en cas de dépassement du délai imparti (voir DV7) : | [20 empty] | 50 |  |  |  | par jour de calendrier.
Date d'achèvement complet qu'a indiqué l'adjudicataire dans sa lettre signalant la mise en ordre : | [26 empty] | (a)
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur :
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours de calendrier.
Calcul des pénalités spéciales pour retard : | [27 empty] | Le calcul des pénalités spéciales est repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.1". En cas de retard, compléter la cellule X23 de cet onglet.
50 | [9 empty] | x | 0 | [6 empty] | (jours) = |  | 0
Calcul de la somme à payer :
Montant de la retenue | [8 empty] | 0 | [5 empty] | (HTVA) | [6 empty] | + | 0
Autres retenues | [7 empty] | - | 0 | [5 empty] | soumis/non soumis à la TVA (a) | [6 empty] | -
Pénalités spéciales (DV 7.1) | [7 empty] | - | 0 | [5 empty] | non soumis à la TVA | [12 empty] | Le calcul des autres pénalités s'établit dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.1" . En cas de non respect de l'échéance prévue au DV 7ter, compléter la cellule X43 de cet onglet.
Autres pénalités (DV 7ter.1,…) | [7 empty] | - | [6 empty] | non soumis à la TVA
Reste à payer | [8 empty] | 0 | [5 empty] | (HTVA) | [6 empty] | + | 0 |  |  |  | (TVA)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
Le cas échéant, imprimer le calcul des différentes pénalités repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.1" et le joindre au décompte final.
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Acté par la
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [10 empty] | SLRB le ...(c)
[7 empty] | mandaté) | [5 empty] | pour engager la société)
1
(a) Biffer la mention inutile.
(b) En cas de refus, établir un DV 7ter (voir verso).
(c) En règle générale, aucun délégué de la SLRB n'assiste à cette formalité. Néanmoins, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à l'examen des
ouvrages repris au DV 7 .
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'INEXECUTION DES TRAVAUX TROUVES
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | NON CONFORMES A LA RECEPTION PROVISOIRE DU | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DV 7ter.1
( voir annexe DV 7.1 du procès-verbal DV 10 ) (b)
Le | [9 empty] | 20 |  | 0 | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur(s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire(d)
en présence de M | [26 empty] | (c)
afin de constater l'état des travaux repris à l'état DV 7.1 du | [13 empty] | 0
dont l'adjudicataire a demandé l'examen par lettre du | [26 empty] | (a)
Il a été établi que lesdits travaux ne sont pas encore mis en ordre. Il s'agit notament des travaux ci-après (liste détaillée des anomalies relevées):
(La liste qui précède n'est pas limitative).
En conséquence, l'adjudicataire est invité à mettre les travaux en état parfait et conforme, dans le plus court délai, et au plus tard pour le
sous peine de pénalité supplémentaire prévue à l'art. 45 du SLRB/MT 2017
et des autres moyens d'action prévus au marché.
La présente est immédiatement exécutoire et tient lieu de mise en demeure (b).
N'oubliez pas d'envoyer un recommandé 3 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Acté par la SLRB le …
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [10 empty] | (seau) (c)
[7 empty] | mandaté) | [5 empty] | pour engager la société)
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Remettre un exemplaire à l'adjudicataire, contre décharge, le jour même du constat, ou lui envoyer dans les 24h par pli recommandé.
(c) En règle générale, aucun délégué de la SLRB n'assiste à cette formalité. Néanmoins, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à l'examen des
ouvrages repris au DV 7 .
(d) A modifier si l'adjudicataire n'est pas présent et indiquer la date de la lettre recommandée le convoquant.
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on B13: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on D52: En cas de retard, compléter la cellule X23 de l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.1".
Note on N55: Voir cellule X28 de l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.1"
Note on L60: Encoder un montant positif
Note on U60: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir entre "soumis à la TVA" ou "non soumis à la TVA"
Note on AG60: Au besoin, calculer ici la TVA. Encoder un montant positif.
Note on L62: Reporter ici la somme des "pénalités spéciales prévues au DV 7ter.1" et des "autres pénalités" calculées dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.1". Encoder un montant positif.
Note on J79: Compléter la feuille "données"
Note on B90: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on A126: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.

## calculs pénalités DV 7bis.1
version 2021 (1)
SLRB |  |  | Chantier: |  |  | Construction |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  | 0 | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | à | [9 empty] | 0
0 |  |  | N° du dossier |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
à | 0 |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  | CALCUL DES PENALITES A REPORTER AU DV 7bis.1
(SLRB/MT 2017)
Calcul des pénalités spéciales prévues à l’art. 45 de l’arrêté «exécution» complété par le SLRB/MT 2017
Calcul des pénalités spéciales prévues au DV 7.1
Date d'achèvement des travaux (non conformes) prévue au DV 7.1 : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
Application des pénalités spéciales à partir du : | [15 empty] | En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date de mise en état des travaux prévue à la cellule AC14 du DV 7.1 (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.1° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 50 | [6 empty] | (0,02 % du montant initial du marché avec un minimum de 50 € et un maximum de 500 €)
Total : | [8 empty] | 0 | [6 empty] | Ce total se reporte automatiquement dans la cellule L61 du DV7 bis.1
Calcul des pénalités spéciales prévues au DV 7ter.1 (rubrique "Autres pénalités" du DV 7bis.1)
Date de "mise en état parfait et conforme" des travaux prévue au DV 7ter.1 : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
Application des pénalités spéciales à partir du : | [15 empty] | En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date d'achèvement prévue à la cellule A126 du DV 7ter.1 (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.2° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 25 | [6 empty] | (0,01 % du montant initial du marché avec un minimum de 25 € et un maximum de 250 €)
Total : | [8 empty] | 0
Autres pénalités | [15 empty] | N'oubliez pas de reporter la somme des "pénalités spéciales prévues au DV 7ter.1 (cellule X52)" et des "autres pénalités" dans la cellule L62 du DV 7bis.1
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on X28: Se reporte automatiquement dans la cellule N55 du DV 7bis.1
Note on X52: A reporter dans la cellule L62 du DV 7bis.1
Note on H54: Mentionner ici le calcul des autres pénalités prévues au cahier spécial des charges et/ou propres au chantier considéré.

## dv7bis.2-dv7ter.2
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'EXECUTION DES TRAVAUX TROUVES
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | NON CONFORMES A LA RECEPTION PROVISOIRE DU | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DV 7bis.2
[6 empty] | ( voir annexe DV 7.2 du procès-verbal DV 10 ) (b) | [19 empty] | (b)
Le | [9 empty] | 20 |  | 0 | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur(s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire
en présence de M | [26 empty] | (c)
afin de constater l'achèvement et l'état des travaux repris à l'état DV 7.2 du | [16 empty] | 0
dont l'adjudicataire a demandé l'examen par lettre du | [26 empty] | (a)
Compte tenu de l'avis favorable émis par l'auteur de projet précité, les travaux sont trouvés en état parfait et conformes.
En conséquence, la réserve formulée au DV 7.2, signé le | [13 empty] | 0 | [7 empty] | , est levée.
Le décompte du délai y afférent s'établit comme suit :
Date d'achèvement des travaux prévue au DV 7.2 : pour le | [13 empty] | 0
Pénalité spéciale à charge de l'adjudicataire en cas de dépassement du délai imparti (voir DV7) : | [20 empty] | 50 |  |  |  | par jour de calendrier.
Date d'achèvement complet qu'a indiqué l'adjudicataire dans sa lettre signalant la mise en ordre : | [26 empty] | (a)
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur :
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours de calendrier.
Calcul des pénalités spéciales pour retard : | [27 empty] | Le calcul des pénalités spéciales est repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.2". En cas de retard, compléter la cellule X23 de cet onglet.
50 | [9 empty] | x | 0 | [6 empty] | (jours) = |  | 0
Calcul de la somme à payer :
Montant de la retenue | [8 empty] | 0 | [5 empty] | (HTVA) | [6 empty] | + | 0
Autres retenues | [7 empty] | - | 0 | [5 empty] | soumis/non soumis à la TVA (a) | [6 empty] | -
Pénalités spéciales (DV 7.2) | [7 empty] | - | 0 | [5 empty] | non soumis à la TVA | [12 empty] | Le calcul des autres pénalités s'établit dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.2" . En cas de non respect de l'échéance prévue au DV 7ter, compléter la cellule X43 de cet onglet.
Autres pénalités (DV 7ter.2,…) | [7 empty] | - | [6 empty] | non soumis à la TVA
Reste à payer | [8 empty] | 0 | [5 empty] | (HTVA) | [6 empty] | + | 0 |  |  |  | (TVA)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
Le cas échéant, imprimer le calcul des différentes pénalités repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.2" et le joindre au décompte final.
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Acté par la
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [10 empty] | SLRB le ...(c)
[7 empty] | mandaté) | [5 empty] | pour engager la société)
1
(a) Biffer la mention inutile.
(b) En cas de refus, établir un DV 7ter (voir verso).
(c) En règle générale, aucun délégué de la SLRB n'assiste à cette formalité. Néanmoins, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à l'examen des
ouvrages repris au DV 7 .
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'INEXECUTION DES TRAVAUX TROUVES
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | NON CONFORMES A LA RECEPTION PROVISOIRE DU | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DV 7ter.2
( voir annexe DV 7.2 du procès-verbal DV 10 ) (b)
Le | [9 empty] | 20 |  | 0 | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur(s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire(d)
en présence de M | [26 empty] | (c)
afin de constater l'état des travaux repris à l'état DV 7.2 du | [13 empty] | 0
dont l'adjudicataire a demandé l'examen par lettre du | [26 empty] | (a)
Il a été établi que lesdits travaux ne sont pas encore mis en ordre. Il s'agit notament des travaux ci-après (liste détaillée des anomalies relevées):
(La liste qui précède n'est pas limitative).
En conséquence, l'adjudicataire est invité à mettre les travaux en état parfait et conforme, dans le plus court délai, et au plus tard pour le
sous peine de pénalité supplémentaire prévue à l'art. 45 du SLRB/MT 2017
et des autres moyens d'action prévus au marché.
La présente est immédiatement exécutoire et tient lieu de mise en demeure (b).
N'oubliez pas d'envoyer un recommandé 3 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Acté par la SLRB le …
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [10 empty] | (seau) (c)
[7 empty] | mandaté) | [5 empty] | pour engager la société)
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Remettre un exemplaire à l'adjudicataire, contre décharge, le jour même du constat, ou lui envoyer dans les 24h par pli recommandé.
(c) En règle générale, aucun délégué de la SLRB n'assiste à cette formalité. Néanmoins, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à l'examen des
ouvrages repris au DV 7 .
(d) A modifier si l'adjudicataire n'est pas présent et indiquer la date de la lettre recommandée le convoquant.
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on B13: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on D52: En cas de retard, compléter la cellule X23 de l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.2".
Note on N55: Voir cellule X28 de l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.2"
Note on L60: Encoder un montant positif
Note on U60: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir entre "soumis à la TVA" ou "non soumis à la TVA"
Note on AG60: Au besoin, calculer ici la TVA. Encoder un montant positif.
Note on L62: Reporter ici la somme des "pénalités spéciales prévues au DV 7ter.2" et des "autres pénalités" calculées dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.2". Encoder un montant positif.
Note on J79: Compléter la feuille "données"
Note on B90: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on A126: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.

## calculs pénalités DV 7bis.2
version 2021 (1)
SLRB |  |  | Chantier: |  |  | Construction |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  | 0 | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | à | [9 empty] | 0
0 |  |  | N° du dossier |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
à | 0 |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  | CALCUL DES PENALITES A REPORTER AU DV 7bis.2
(SLRB/MT 2017)
Calcul des pénalités spéciales prévues à l’art. 45 de l’arrêté «exécution» complété par le SLRB/MT 2017
Calcul des pénalités spéciales prévues au DV 7.2
Date d'achèvement des travaux (non conformes) prévue au DV 7.2 : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
Application des pénalités spéciales à partir du : | [15 empty] | En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date de mise en état des travaux prévue à la cellule AC14 du DV 7.2 (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.1° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 50 | [6 empty] | (0,02 % du montant initial du marché avec un minimum de 50 € et un maximum de 500 €)
Total : | [8 empty] | 0 | [6 empty] | Ce total se reporte automatiquement dans la cellule L61 du DV7 bis.2
Calcul des pénalités spéciales prévues au DV 7ter.2 (rubrique "Autres pénalités" du DV 7bis.2)
Date de "mise en état parfait et conforme" des travaux prévue au DV 7ter.2 : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
Application des pénalités spéciales à partir du : | [15 empty] | En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date d'achèvement prévue à la cellule A126 du DV 7ter.2 (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.2° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 25 | [6 empty] | (0,01 % du montant initial du marché avec un minimum de 25 € et un maximum de 250 €)
Total : | [8 empty] | 0
Autres pénalités | [15 empty] | N'oubliez pas de reporter la somme des "pénalités spéciales prévues au DV 7ter.2 (cellule X52)" et des "autres pénalités" dans la cellule L62 du DV 7bis.2
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on X28: Se reporte automatiquement dans la cellule N55 du DV 7bis.2
Note on X52: A reporter dans la cellule L62 du DV 7bis.2
Note on H54: Mentionner ici le calcul des autres pénalités prévues au cahier spécial des charges et/ou propres au chantier considéré.

## dv7bis.3-dv7ter.3
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'EXECUTION DES TRAVAUX TROUVES
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | NON CONFORMES A LA RECEPTION PROVISOIRE DU | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DV 7bis.3
[6 empty] | ( voir annexe DV 7.3 du procès-verbal DV 10 ) (b) | [19 empty] | (b)
Le | [9 empty] | 20 |  | 0 | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur(s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire
en présence de M | [26 empty] | (c)
afin de constater l'achèvement et l'état des travaux repris à l'état DV 7.3 du | [16 empty] | 0
dont l'adjudicataire a demandé l'examen par lettre du | [26 empty] | (a)
Compte tenu de l'avis favorable émis par l'auteur de projet précité, les travaux sont trouvés en état parfait et conformes.
En conséquence, la réserve formulée au DV 7.3, signé le | [13 empty] | 0 | [7 empty] | , est levée.
Le décompte du délai y afférent s'établit comme suit :
Date d'achèvement des travaux prévue au DV 7.3 : pour le | [13 empty] | 0
Pénalité spéciale à charge de l'adjudicataire en cas de dépassement du délai imparti (voir DV7) : | [20 empty] | 50 |  |  |  | par jour de calendrier.
Date d'achèvement complet qu'a indiqué l'adjudicataire dans sa lettre signalant la mise en ordre : | [26 empty] | (a)
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur :
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours de calendrier.
Calcul des pénalités spéciales pour retard : | [27 empty] | Le calcul des pénalités spéciales est repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.3". En cas de retard, compléter la cellule X23 de cet onglet.
50 | [9 empty] | x | 0 | [6 empty] | (jours) = |  | 0
Calcul de la somme à payer :
Montant de la retenue | [8 empty] | 0 | [5 empty] | (HTVA) | [6 empty] | + | 0
Autres retenues | [7 empty] | - | 0 | [5 empty] | soumis/non soumis à la TVA (a) | [6 empty] | -
Pénalités spéciales (DV 7.3) | [7 empty] | - | 0 | [5 empty] | non soumis à la TVA | [12 empty] | Le calcul des autres pénalités s'établit dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.3" . En cas de non respect de l'échéance prévue au DV 7ter, compléter la cellule X43 de cet onglet.
Autres pénalités (DV 7ter.3,…) | [7 empty] | - | [6 empty] | non soumis à la TVA
Reste à payer | [8 empty] | 0 | [5 empty] | (HTVA) | [6 empty] | + | 0 |  |  |  | (TVA)
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
Le cas échéant, imprimer le calcul des différentes pénalités repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.3" et le joindre au décompte final.
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Acté par la
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [10 empty] | SLRB le ...(c)
[7 empty] | mandaté) | [5 empty] | pour engager la société)
1
(a) Biffer la mention inutile.
(b) En cas de refus, établir un DV 7ter (voir verso).
(c) En règle générale, aucun délégué de la SLRB n'assiste à cette formalité. Néanmoins, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à l'examen des
ouvrages repris au DV 7 .
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'INEXECUTION DES TRAVAUX TROUVES
(SLRB/MT 2017) | [5 empty] | NON CONFORMES A LA RECEPTION PROVISOIRE DU | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DV 7ter.3
( voir annexe DV 7.3 du procès-verbal DV 10 ) (b)
Le | [9 empty] | 20 |  | 0 | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur(s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire(d)
en présence de M | [26 empty] | (c)
afin de constater l'état des travaux repris à l'état DV 7.3 du | [13 empty] | 0
dont l'adjudicataire a demandé l'examen par lettre du | [26 empty] | (a)
Il a été établi que lesdits travaux ne sont pas encore mis en ordre. Il s'agit notament des travaux ci-après (liste détaillée des anomalies relevées):
(La liste qui précède n'est pas limitative).
En conséquence, l'adjudicataire est invité à mettre les travaux en état parfait et conforme, dans le plus court délai, et au plus tard pour le
sous peine de pénalité supplémentaire prévue à l'art. 45 du SLRB/MT 2017
et des autres moyens d'action prévus au marché.
La présente est immédiatement exécutoire et tient lieu de mise en demeure (b).
N'oubliez pas d'envoyer un recommandé 3 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Acté par la SLRB le …
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [10 empty] | (seau) (c)
[7 empty] | mandaté) | [5 empty] | pour engager la société)
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Remettre un exemplaire à l'adjudicataire, contre décharge, le jour même du constat, ou lui envoyer dans les 24h par pli recommandé.
(c) En règle générale, aucun délégué de la SLRB n'assiste à cette formalité. Néanmoins, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à l'examen des
ouvrages repris au DV 7 .
(d) A modifier si l'adjudicataire n'est pas présent et indiquer la date de la lettre recommandée le convoquant.
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on B13: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on D52: En cas de retard, compléter la cellule X23 de l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.3".
Note on N55: Voir cellule X28 de l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.3"
Note on L60: Encoder un montant positif
Note on U60: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir entre "soumis à la TVA" ou "non soumis à la TVA"
Note on AG60: Au besoin, calculer ici la TVA. Encoder un montant positif.
Note on L62: Reporter ici la somme des "pénalités spéciales prévues au DV 7ter.3" et des "autres pénalités" calculées dans l'onglet "calculs pénalités DV 7bis.3". Encoder un montant positif.
Note on J79: Compléter la feuille "données"
Note on B90: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on A126: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.

## calculs pénalités DV 7bis.3
version 2021 (1)
SLRB |  |  | Chantier: |  |  | Construction |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  | 0 | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | à | [9 empty] | 0
0 |  |  | N° du dossier |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
à | 0 |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  | CALCUL DES PENALITES A REPORTER AU DV 7bis.3
(SLRB/MT 2017)
Calcul des pénalités spéciales prévues à l’art. 45 de l’arrêté «exécution» complété par le SLRB/MT 2017
Calcul des pénalités spéciales prévues au DV 7.3
Date d'achèvement des travaux (non conformes) prévue au DV 7.3 : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
Application des pénalités spéciales à partir du : | [15 empty] | En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date de mise en état des travaux prévue à la cellule AC14 du DV 7.3 (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.1° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 50 | [6 empty] | (0,02 % du montant initial du marché avec un minimum de 50 € et un maximum de 500 €)
Total : | [8 empty] | 0 | [6 empty] | Ce total se reporte automatiquement dans la cellule L61 du DV7 bis.3
Calcul des pénalités spéciales prévues au DV 7ter.3 (rubrique "Autres pénalités" du DV 7bis.3)
Date de "mise en état parfait et conforme" des travaux prévue au DV 7ter.3 : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
Application des pénalités spéciales à partir du : | [15 empty] | En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date d'achèvement prévue à la cellule A126 du DV 7ter.3 (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.2° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 25 | [6 empty] | (0,01 % du montant initial du marché avec un minimum de 25 € et un maximum de 250 €)
Total : | [8 empty] | 0
Autres pénalités | [15 empty] | N'oubliez pas de reporter la somme des "pénalités spéciales prévues au DV 7ter.3 (cellule X52)" et des "autres pénalités" dans la cellule L62 du DV 7bis.3
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on X28: Se reporte automatiquement dans la cellule N55 du DV 7bis.3
Note on X52: A reporter dans la cellule L62 du DV 7bis.3
Note on H54: Mentionner ici le calcul des autres pénalités prévues au cahier spécial des charges et/ou propres au chantier considéré.

## dv8
DOCUMENT OBLIGATOIRE
version 2021 (1)
SLRB | [6 empty] | Chantier: |  |  |  | Construction | [5 empty] | Rénovation |  |  |  |  | Entretien |  |  |  |  | (a) | [5 empty] | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  |  | de | 0 | [24 empty] | 0
0 | [6 empty] | à | [25 empty] | 0
0 | [6 empty] | N° du dossier |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0
à | 0 | [5 empty] | N° du lot |  |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [6 empty] | DECOMPTE DU DELAI, DES AMENDES ET DES DOMMAGES ET INTERETS DUS POUR RETARD | [27 empty] | DV 8
(SLRB/MT 2017) | [6 empty] | Annexe n° | [6 empty] | au PV de réception provisoire du | [13 empty] | 0
Art. 46 et 86 de l'arrêté "exécution" complétés par le SLRB/MT 2017
Date de la lettre de commande: | [18 empty] | Date contractuelle " Début des travaux " : | [14 empty] | 0 |  |  | (b)
Délai initial d'exécution: | [33 empty] | 0 |  | jours
Prolongation de délai pour modifications ( report du DV 3 ) : | [33 empty] | 0 |  | jours
Autres modifications de délai: | [33 empty] | 0 |  | jours
[31 empty] | Total |  |  | 0 |  | jours
Date contractuelle d'achèvement : | [14 empty] | A compter du | 0 | [20 empty] | , date contractuelle de commencement des travaux, le
délai d'exécution s'achève le | [9 empty] | 0
Date d'achèvement communiquée par l'adjudicataire dans sa lettre :
Date d'achèvement réel: | [7 empty] | Date d'achèvement complet des travaux acceptée par l'adjudicateur : le
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours = valeur de n
Attention : si des délais partiels sont de rigueur, établir un DV 8bis
Récapitulatif des amendes calculées au verso du DV 8 ainsi qu'au DV 8bis
Cas habituel |  |  |  |  | ou | Commande ne dépassant pas 75.000,00 € avec valeur maximale de N de 150 : | [25 empty] | (a) | 0 |  |  |  | €
Cas pour lesquels des délais partiels sont de rigueur (voir DV 8bis): | [32 empty] | 0 |  |  |  | €
[31 empty] | Total |  | 0 |  |  |  | €
N.B. Les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas 75,00 € par marché, ainsi que la partie des retenues qui dépassent 5 %
du montant de la commande (soit 5 % de M) sont négligées. | [19 empty] | Le montant des amendes est donc ramené à | [14 empty] | 0
Calcul des dommages et intérêts pour prolongation de mission(s) (art. 46 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017) (d)
Retard d'exécution : | [6 empty] | 0 |  |  | jours de calendrier
Dépassement du délai pris en compte : | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | jours - 30 jours = | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | jours
Conversion en semaines : | [8 empty] | 0 |  |  |  | jours / |  |  | 7 | = | 0 |  |  | semaines (les semaines incomplètes sont négligées).
Indemnités dues à l'(aux) auteur(s) de projet | [16 empty] | = | 0 |  |  | (semaines *) |  |  |  | x | [5 empty] | € | = | 0 |  |  |  | €
Indemnités dues au conseiller PEB | [16 empty] | = | 0 |  |  | (semaines *) |  |  |  | x | [5 empty] | € | = | 0 |  |  |  | €
Indemnités dues au coordinateur sécurité et santé | [16 empty] | = | 0 |  |  | (semaines *) |  |  |  | x | [5 empty] | € | = | 0 |  |  |  | €
[24 empty] | (* semaines de présence effective sur chantier) | [5 empty] | Total |  |  | 0 |  |  |  | €
Fait à |  | Bruxelles |  |  |  | , le |  | 0 | [13 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [6 empty] | L'adjudicateur | [9 empty] | Case réservée à la SLRB
[7 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) | [6 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société)
[24 empty] | Approuvé / acté par la SLRB le…(c) | [6 empty] | Total des amendes et dommages et intérêts dûs :
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Si l'adjudicataire a commencé les travaux avant la date fixée, mentionner la date
réelle du début des travaux.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
(d) | Calcul à adapter en fonction des prescriptions des cahiers des charges auteurs de | [32 empty] | (sceau) (c)
projet, conseiller PEB, coordinateur sécurité et santé
Calcul du montant des amendes
Retard (voir recto du DV 8) : | [8 empty] | 0 | [5 empty] | jours = valeur de n
Calcul de la valeur N:
Délai initial d'exécution de: | [8 empty] | 0 | [6 empty] | jours de calendrier x | [6 empty] | 0.7 |  | = | 0 | [8 empty] | (a)
Montant de la commande : | [8 empty] | 0 | [8 empty] | = valeur de M
Montant maximum de l'amende: | [13 empty] | 5 % de M = | 0
Cas habituel (article 86, §1er de l'arrêté "exécution") - Formule : | [21 empty] | R | = | 0,45 |  | x | M | x | n²
N²
R | = | 0.45 |  | x | M | x |  |  |  | x |  |  |  |  | = | 0.45 |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | =
OU
Commande ne dépassant pas 75.000,00 € avec N = maximum 150 - Formule : R = | [28 empty] | 0,45 |  | x | M | x | n²
150 x N
R | = | 0.45 |  | x | M | x | 0 |  |  | x |  | 0 |  |  | = | 0.45 |  | x | 0 | [6 empty] | x |  | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 150 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
(a) | Le produit obtenu doit être arrondi à l'unité inférieure.
INSTRUCTIONS POUR L'ADJUDICATEUR
1 | Qui doit établir le DV 8 ?
L'adjudicateur doit établir un DV 8 pour chaque lot (document obligatoire).
2 | Quand?
Avant la réception provisoire.
3 | Nombre d'exemplaires:
4 + 2 copies. L’une est remise à l’auteur de projet, la seconde à l’adjudicataire, le jour de la réception provisoire.
4 | Délai d'exécution:
Le délai d'exécution prend cours à la date de commencement des travaux fixée d'après la lettre de commande.
Si l'adjudicataire a commencé les ouvrages avant la date fixée, voir l'art. 76 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017.
5 | Date d'achèvement des ouvrages:
Normalement, l'adjudicataire doit achever les travaux le jour de l'expiration du délai contractuel. Si tel n'est pas le cas, il lui appartient d'avertir l'adjudicateur par lettre recommandée de la date d'achèvement réel (cfr. art. 92, §2 de l'arrêté "exécution").
Dans ce cas, l'adjudicateur vérifie l'exactitude de la déclaration de l'adjudicataire. En cas de désaccord, l'adjudicateur fixe la date d'office suivant ses propres constatations.
Si la demande de réception ne précise pas la date d'achèvement, le marché est présumé - à défaut de preuve contraire - avoir été achevé le jour même de l'envoi de la demande.
6 | Signature du DV 8:
Le jour de la réception provisoire.
7 | Remise d'amendes pour retard:
L'adjudicataire peut solliciter une remise d'amendes en se conformant aux directives de l'art. 50 de l'arrêté "exécution".
8 | Envoi à la SLRB:
En 4 exemplaires en même temps que la feuille DV 1 et ses annexes ainsi que le P.-V. de réception provisoire DV 10.
La copie du DV 8 destinée à l'auteur de projet lui est remise le jour de la réception provisoire.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on AI17: Assurez-vous que les éventuelles prolongations de délai des DV 4 ont été reportées au DV 3
Note on J18: Joindre un rapport justificatif.
Note on AI18: Joindre un rapport justificatif.
Note on AA45: Montant des honoraires prévus au contrat.
Note on AA46: Montant des honoraires prévus au contrat.
Note on AA47: Montant des honoraires prévus au contrat.
Note on I51: Date à modifier si le DV 8 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv8bis
version 2021 (1)
SLRB | [6 empty] | Chantier: |  |  |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  |  | de | 0 | [20 empty] | 0
0 | [6 empty] | à | [21 empty] | 0
0 | [6 empty] | N° du dossier |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
à | 0 | [5 empty] | N° du lot |  |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [6 empty] | DECOMPTE DES DELAIS PARTIELS ET DES AMENDES PARTICULIERES POUR RETARD | [23 empty] | DV 8bis
(SLRB/MT 2017) | [6 empty] | Annexe n° | [5 empty] | au PV de réception provisoire du | [10 empty] | 0
Art. 46 et 86 de l'arrêté "exécution" complétés par le SLRB/MT 2017 : cas dans lesquels des délais partiels de rigueur sont mentionnés au SLRB/MT 2017.
Délai partiel 1
[18 empty] | Date contractuelle "Début des travaux" : | [11 empty] | 0 |  | (b)
Délai d'exécution partiel: | [29 empty] | 0 |  | jours
Prolongation de délai pour modifications (report des DV 2, DV 2bis, DV 4 et DV 5) : | [31 empty] | jours
Autres modifications de délai: | [31 empty] | jours
[27 empty] | Total |  |  | 0 |  | jours
Date contractuelle d'achèvement: | [13 empty] | A compter du | 0 | [16 empty] | , date contractuelle de commencement des travaux, le
délai d'exécution s'achève le | [9 empty] | 0
Date d'achèvement communiquée par l'adjudicataire dans sa lettre :
Date d'achèvement réel: | [7 empty] | Date d'achèvement complet des travaux acceptée par l'adjudicateur : le
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours = valeur de n
Délai partiel 2
[18 empty] | Date contractuelle "Début des travaux" : | [11 empty] | 0 |  | (b)
Délai d'exécution partiel: | [29 empty] | 0 |  | jours
Prolongation de délai pour modifications (report des DV 2, DV 2bis, DV 4 et DV 5) : | [31 empty] | jours
Autres modifications de délai: | [31 empty] | jours
[27 empty] | Total |  |  | 0 |  | jours
Date contractuelle d'achèvement: | [13 empty] | A compter du | 0 | [16 empty] | , date contractuelle de commencement des travaux, le
délai d'exécution s'achève le | [9 empty] | 0
Date d'achèvement communiquée par l'adjudicataire dans sa lettre :
Date d'achèvement réel: | [7 empty] | Date d'achèvement complet des travaux acceptée par l'adjudicateur : le
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours = valeur de n
Délai partiel 3
[18 empty] | Date contractuelle "Début des travaux" : | [11 empty] | 0 |  | (b)
Délai d'exécution partiel: | [29 empty] | 0 |  | jours
Prolongation de délai pour modifications (report des DV 2, DV 2bis, DV 4 et DV 5) : | [31 empty] | jours
Autres modifications de délai: | [31 empty] | jours
[27 empty] | Total |  |  | 0 |  | jours
Date contractuelle d'achèvement: | [13 empty] | A compter du | 0 | [16 empty] | , date contractuelle de commencement des travaux, le
délai d'exécution s'achève le | [9 empty] | 0
Date d'achèvement communiquée par l'adjudicataire dans sa lettre :
Date d'achèvement réel: | [7 empty] | Date d'achèvement complet des travaux acceptée par l'adjudicateur : le
Retard : |  |  | 0 | [5 empty] | jours = valeur de n
Amendes particulières pour retard (voir calculs au verso) | [19 empty] | A reporter au DV 8
Amendes relatives au délai partiel 1 | [18 empty] | = | 0 |  |  |  |  | €
Amendes relatives au délai partiel 2 | [18 empty] | = | 0 |  |  |  |  | €
Amendes relatives au délai partiel 3 | [18 empty] | = | 0 |  |  |  |  | €
[19 empty] | Total | 0 |  |  |  |  | €
Fait à |  | Bruxelles |  |  |  | , le |  | 0 | [12 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [10 empty] | Approuvé / acté par | [5 empty] | Sceau de la
[7 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [10 empty] | la SLRB le ….… (c) | [5 empty] | SLRB (c)
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | Si l'adjudicataire a commencé les travaux avant la date fixée, mentionner la date réelle du début des travaux.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
Calcul du montant des amendes
Montant de la commande : | [8 empty] | 0 | [5 empty] | = valeur de M
M / 20 : |  |  |  | 0
Calcul de la valeur P :
Délais partiels (P): | [6 empty] | P1 |  | 0 | [5 empty] | jours de calendrier x | [6 empty] | 0.7 | = | 0 | [5 empty] | (a)
[7 empty] | P2 |  | 0 | [5 empty] | jours de calendrier x | [6 empty] | 0.7 | = | 0 | [5 empty] | (a)
[7 empty] | P3 |  | 0 | [5 empty] | jours de calendrier x | [6 empty] | 0.7 | = | 0 | [5 empty] | (a)
Calcul de la valeur N:
Délai initial d'exécution de: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | jours de calendrier x | [6 empty] | 0.7 | = | 0 | [5 empty] | (a)
Formules : Cas habituel : R = 0,45 x | [13 empty] | M x n2 |  |  | ou |  | si M < à 75.000,00 € et N = max 150 : | [11 empty] | 0,45 x | M x n2
[15 empty] | N² | [16 empty] | 150 x N
Délai partiel 1 :
P1 |  | R | = | 0.45 |  | x | M | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | = | 0.45 |  | x | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[9 empty] | 150 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Montant maximum de l'amende: | [11 empty] | M/20 x P1/N | [5 empty] | (ou | 5 % de M x P1/N)
[8 empty] | = | 0 | [8 empty] | (5 % de M) | x | 0 |  | (P1) | / | 0 |  | (N) |  | = | 0
Délai partiel 2 :
P2 |  | R | = | 0.45 |  | x | M | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | = | 0.45 |  | x | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[9 empty] | 150 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Montant maximum de l'amende: | [11 empty] | M/20 x P2/N | [5 empty] | (ou | 5 % de M x P2/N)
[8 empty] | = | 0 | [8 empty] | (5 % de M) | x | 0 |  | (P2) | / | 0 |  | (N) |  | = | 0
Délai partiel 3 :
P3 |  | R | = | 0.45 |  | x | M | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | = | 0.45 |  | x | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[9 empty] | 150 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Montant maximum de l'amende: | [11 empty] | M/20 x P3/N | [5 empty] | (ou | 5 % de M x P3/N)
[8 empty] | = | 0 | [8 empty] | (5 % de M) | x | 0 |  | (P3) | / | 0 |  | (N) |  | = | 0
(a) | Le produit obtenu doit être arrondi à l'unité inférieure.
INSTRUCTIONS POUR L'ADJUDICATEUR
1 | Qui doit établir le DV 8bis?
L'adjudicateur doit établir un DV 8bis lorsque des délais partiels sont de rigueur (document facultatif).
2 | Quand?
Avant la réception provisoire.
3 | Nombre d'exemplaires:
4 + 2 copies. L’une est remise à l’auteur de projet, la seconde à l’adjudicataire, le jour de la réception provisoire.
4 | Délai d'exécution:
Conformément à l'art. 76 du SLRB/MT 2017, tous les délais d'exécution partiels de rigueur prennent cours à la date réelle de début des travaux fixée d'après la lettre de commande.
Si l'adjudicataire a commencé les ouvrages avant la date fixée, voir l'art. 76 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017.
Les prolongations de délai accordées aux différentes phases bénéficient aux phases suivantes mais pas inversément. Ainsi, une prolongation de délai accordée à la phase 2 bénéficiera à la phase 3 mais pas à la phase 1.
5 | Date d'achèvement des ouvrages:
Normalement, l'adjudicataire doit achever les travaux le jour de l'expiration du délai contractuel. Si tel n'est pas le cas, il lui appartient d'avertir l'adjudicateur par lettre recommandée de la date d'achèvement réel (cfr. art. 92, §2 de l'arrêté "exécution").
Dans ce cas, l'adjudicateur vérifie l'exactitude de la déclaration de l'adjudicataire. En cas de désaccord, l'adjudicateur fixe la date d'office suivant ses propres constatations.
Si la demande de réception ne précise pas la date d'achèvement, le marché est présumé - à défaut de preuve contraire - avoir été achevé le jour même de l'envoi de la demande.
6 | Signature du DV 8bis:
Le jour de la réception provisoire.
7 | Remise d'amendes pour retard:
L'adjudicataire peut solliciter une remise d'amendes en se conformant aux directives de l'art. 50 de l'arrêté "exécution".
8 | Envoi à la SLRB:
En 4 exemplaires en même temps que la feuille DV 1 et ses annexes ainsi que le P.-V. de réception provisoire DV 10.
La copie du DV 8bis destinée à l'auteur de projet lui est remise le jour de la réception provisoire.
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on J18: Joindre un rapport justificatif.
Note on AI18: Joindre un rapport justificatif.
Note on J32: Joindre un rapport justificatif.
Note on AI32: Joindre un rapport justificatif.
Note on J46: Joindre un rapport justificatif.
Note on AI46: Joindre un rapport justificatif.
Note on I64: Date à modifier si le DV 8bis n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv9
version 2021 (1)
SLRB |  |  |  |  | Chantier: |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  | de | 0 | [12 empty] | 0
0 |  |  |  |  | à | [13 empty] | 0
0 |  |  |  |  | N° du dossier |  |  | 0 | [10 empty] | 0
à | 0 |  |  |  | N° du lot |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  |  |  | PROTOCOLE DES TRAVAUX RETARDES | [15 empty] | DV 9
(SLRB/MT 2017) |  |  |  |  | Annexe n° |  |  |  |  | au PV de réception provisoire du | [5 empty] | 0
Ne compléter les cases grises que le jour de la réception provisoire
| 1. | L'adjudicateur juge que l'adjudicataire se trouve temporairement dans l'impossibilité d'exécuter les travaux énumérés ci-après, compris dans le marché, par suite de faits indépendants de sa volonté, notamment par (énoncer succinctement ces faits ) :
Les travaux ne peuvent pas être confiés ultérieurement à un autre entrepreneur pour les raisons techniques suivantes:
| 2. | Les travaux en question sont retirés du marché et seront confiés à l'adjudicataire via un nouveau marché passé par procédure négociée sans publicité conformément à l'article 42, § 1er, 1°, d) de la loi du 17 juin 2016.
Les clauses administratives et techniques du premier marché s'appliqueront aux travaux retardés.
Article |  |  | Bâtiment et désignation de l'ouvrage retardé | [8 empty] | Quantités |  | Unités |  | Prix unitaire |  |  |  | Somme
[16 empty] | (hors rabais) |  |  |  | partielle
0
0
0
[20 empty] | 0 |  |  |  | En cas de nécessité, vous pouvez insérer des lignes :
[20 empty] | 0 |  |  | - | positionnez-vous sur le numéro de la ligne qui précède le "Total" (colonne/ bordure tout à fait à gauche);
0
[20 empty] | 0 |  |  | - | cliquez droit;
[20 empty] | 0 |  |  | - | puis cliquez sur "Insertion";
[20 empty] | 0 |  |  | - | étendre ensuite les colonnes de la ligne supérieure (colonnes A à AO) afin de recopier les formules et les mises en forme dans les lignes ajoutées.
0
0
[19 empty] | Total | 0
[17 empty] | Rabais | 0% |  | 0
[19 empty] | Montant total des travaux retardés (b) | 0
| 3. | Par la présente, aux mêmes conditions que celles applicables aux travaux achevés ainsi qu'aux conditions spéciales contenues
dans le présent protocole, l'adjudicataire s'engage à exécuter les travaux dont il s'agit pour le prix forfaitaire de
|  | 0 |  |  |  | (point 5 a) au verso) (retenu sur le décompte final), dans un délai de | [15 empty] | jours (point 5 b) ).
La lettre de commande fixe le début des travaux qui doit se situer entre le 15ème et le 60ème jour de l'envoi de celle-ci.
En cas de retard dans l'exécution desdits ouvrages, une amende de retard sera calculée cfr. à l'art. 86 de l'arrêté "exécution".
| 4. | Un nouveau cautionnement devra être constitué conformément aux prescriptions de l'art. 25 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017 (point 5).
Fait à |  | Bruxelles |  | , le |  | 0 | [6 empty] | en 4 exemplaires + 2 copies (voir verso)
L'auteur de projet |  |  |  |  | L'adjudicataire |  |  |  | L'adjudicateur | [5 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[5 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [5 empty] | la SLRB le …… (c) |  |  |  |  | SLRB (c)
1
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Montant rabais éventuel déduit.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB
Note on H2: Compléter la feuille "données"
Note on AI37: En cas d'ajout de ligne(s), vérifier la zone de calcul dans la formule
Note on AK44: Le montant s'encode automatiquement dans la zone C45-H45
Note on I52: Date à modifier si le DV 9 n'est pas rédigé le même jour que le DV 10

## dv10 - dv10bis
DOCUMENT OBLIGATOIRE
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE | [19 empty] | DV 10
(SLRB/MT 2017)
Le | [10 empty] | 20 | 0 |  | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés:
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M.
assisté par l' (les) auteur (s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire
en présence du délégué de la SLRB M | [26 empty] | (b)
et de MM
afin de constater l'achèvement des travaux
- à la date de l'expiration du délai contractuel | [12 empty] | (a)
- dont l'adjudicataire a demandé la réception provisoire par lettre du (a)
Compte tenu de l'avis favorable émis par l'auteur de projet précité, les travaux sont reçus provisoirement, à l'exception :
|  |  | 1) | des travaux mentionnés à l'état des "moins-values" DV 6 ci-annexé.
Les parties se sont mises d'accord, sous réserve de la ratification de la SLRB, pour évaluer les moins-values à
|  |  |  | 0 | [7 empty] | (c) | (d);
|  |  | ...) | des ouvrages mentionnés à l'état des "travaux non conformes à mettre en ordre" DV 7 ci-annexé.
L'adjudicataire s'engage à mettre ces ouvrages en parfait état dans les délais les plus brefs. En attendant, une retenue
|  |  |  | provisoire de |  |  |  | 0 | [7 empty] | (c) (d) | est faite, à titre de garantie, sur les sommes dues ;
|  |  | ...) | des "travaux retardés" mentionnés dans le protocole DV 9 ci-annexé.
|  |  |  | Le montant des travaux retardés s'élève à | [10 empty] | 0 | [5 empty] | (c) | (d).
Il a été procédé par les parties à la vérification du décompte du délai, au calcul des amendes et des dommages et intérêts dûs pour retard (prévus à l'art. 46 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017) ainsi qu'au calcul des pénalités prévues à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017.
|  |  | ...) | Les amendes pour retard calculées à l'état DV 8 s'élèvent à | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | (d)
[7 empty] | (dont |  | 0 | [17 empty] | (d) d'amendes particulières pour retard liés aux délais partiels (DV 8bis)).
|  |  | ...) | Les dommages et intérêts calculés au DV 8 s'élèvent à | [13 empty] | 0 | [5 empty] | (d)
|  |  | ...) | Les pénalités calculées en annexe s'élèvent à | [11 empty] | 0 | [6 empty] | (d) |  |  |  |  | Le calcul des pénalités s'établit dans l'onglet "calculs pénalités DV 1-DV 10". En cas de non-respect de l'échéance prévue au DV 10bis, compléter la cellule X21 de cet onglet.
N.B. : Les feuilles vertes du journal des travaux doivent être transmises à la SLRB avec les documents de réception provisoire.
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire).
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire | [5 empty] | L'adjudicateur | [7 empty] | Approuvé/acté par |  |  |  |  | Sceau de la
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) | [5 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [7 empty] | la SLRB le ….… (e) |  |  |  |  | SLRB (e)
1
(a) | Biffer la mention inutile.
(b) | La réception provisoire des marchés dont le montant de commande dépasse les 2.000.000,00 € se fait généralement en présence d'un délégué de la SLRB. (A biffer s'il n'est pas présent ).
Néanmoins, quel que soit le montant des travaux, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à la réception des ouvrages.
(c) | Le jour de la réception, biffer le texte qui ne convient pas.
(d) | Ne compléter les cases grises que le jour de la réception.
(e) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  |  | Construction |  |  |  | Rénovation |  |  | Entretien |  |  | (a) |  |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [16 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [17 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE REFUS DE RECEPTION PROVISOIRE (b) | [19 empty] | DV 10bis
(SLRB/MT 2017)
RECOMMANDE (b)
Le | [10 empty] | 20 | 0 |  | à |  |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur (s) du projet M (M)
de seconde part
|  |  |  | l'adjudicataire | [22 empty] | (c)
en présence
|  |  |  | du délégué de la SLRB M | [22 empty] | (d)
et de MM
afin de constater l'achèvement des travaux
- à la date de l'expiration du délai contractuel (a)
- dont l'adjudicataire a demandé la réception provisoire par lettre du (a)
La réception provisoire ne peut être accordée notamment pour les motifs suivants :
(La liste qui précède n'est pas limitative).
En conséquence, l'adjudicataire est invité à mettre les travaux en état de réception dans le plus court délai, et au plus tard pour le
sous peine de pénalité spéciale prévue à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le
SLRB/MT 2017, sans préjudice des amendes pour retard éventuelles et des autres moyens d'action prévus au marché.
Lorsque les travaux seront achevés, l'adjudicataire est prié d'en informer l'adjudicateur qui procèdera alors à la vérification des ouvrages dans un délai de 15 jours de calendrier conformément à l'art. 92, §2 et §4 de l'arrêté "exécution".
La présente est immédiatement exécutoire et tient lieu de mise en demeure (b).
N'oubliez pas d'envoyer un recommandé 3 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [21 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [6 empty] | L'adjudicateur | [9 empty] | Acté par la SLRB le ...
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [6 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [9 empty] | ( sceau )
[7 empty] | mandaté) | [6 empty] | pour engager la société)
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Remettre un exemplaire à l'adjudicataire contre décharge le jour même de la visite ou lui envoyer dans les 24 heures un exemplaire par pli recommandé.
(c) A modifier si l'adjudicataire n'est pas présent et indiquer la date de la lettre recommandée le convoquant à la visite.
(d) A biffer s'il n'est pas présent.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on B13: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone.
Note on U48: Montant à recopier dans la case U32 au recto du DV1 (au besoin augmenté du montant des autres pénalités encourues par l'entrepreneur). Le cas échéant, imprimer le calcul des différentes pénalités repris dans l'onglet "calculs pénalités DV 1-DV 10" et le joindre au décompte final.
Note on H68: Compléter la feuille "données"
Note on B79: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on A111: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.

## calculs pénalités DV 1-DV 10
version 2021 (1)
SLRB |  |  | Chantier: |  |  | Construction |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  | 0 | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | à | [9 empty] | 0
0 |  |  | N° du dossier |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
à | 0 |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  | CALCUL DES PENALITES A REPORTER AUX DV 1 ET DV 10
(SLRB/MT 2017)
Calcul de la pénalité spéciale prévue à l’art. 45.3° de l’arrêté «exécution» complété par le SLRB/MT 2017
Date de mise en état des travaux prévue au DV 10bis : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date de mise en état des travaux prévue à la cellule A111 du DV 10bis (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Application des pénalités spéciales à partir du :
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.3° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 50 | [6 empty] | (0,02 % du montant initial du marché avec un minimum de 50 € et un maximum de 500 €)
Total : | [8 empty] | 0
Calcul des autres pénalités
N'oubliez pas de reporter la somme des pénalités dans la cellule U32 du DV 1.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on X30: La pénalité se reporte automatiquement au DV 10. Par contre, il convient de la reporter dans la cellule U32 du DV 1 (au besoin augmentée du montant des autres pénalités calculées ci-dessous).
Note on P33: Mentionner ici le calcul des autres pénalités prévues au cahier spécial des charges et/ou propres au chantier considéré.

## dv11 - dv11bis
DOCUMENT OBLIGATOIRE
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) |  |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [13 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [14 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE | [16 empty] | DV 11
(SLRB/MT 2017)
Le | [9 empty] | 20 | 0 |  |  | à |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur (s) du projet M (M)
de seconde part
l'adjudicataire
en présence du délégué de la SLRB M | [23 empty] | (b)
et de MM
afin de constater l'état
- des travaux réceptionnés provisoirement le | [11 empty] | 0 | [11 empty] | (et des travaux qui ont fait l'objet d'un état des
travaux non conformes "DV 7" ) (a);
- des travaux repris à l'état des travaux retardés "DV 9" réceptionnés provisoirement le | [23 empty] | (a)
Le délai pour procéder à la réception expirait le
45
La lettre par laquelle l'ajudicataire a demandé la réception définitive de ces travaux est datée du : | [23 empty] | (a)
Vu l'avis favorable de l'auteur de projet précité, la réception définitive des travaux précités est accordée, sous réserve des garanties, de durée déterminée, établies par la loi ainsi que par les documents du marché.
Les travaux repris à l'état des travaux retardés "DV 9" feront l'objet d'une visite de réception, suivant la procédure normale de la réception définitive, lors de l'expiration du délai de garantie fixé pour ces ouvrages (b) (c).
Conformément à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017, les pénalités spéciales se calculent comme suit :
Date pour laquelle l'adjudicataire a été invité à mettre les travaux en parfait état (voir DV 11bis) : | [19 empty] | 0
Date de mise en ordre acceptée par l'adjudicateur :
Retard : |  |  | 0 |  |  |  | jours
Montant de la pénalité journalière : | [8 empty] | 0 | [14 empty] | (0,02 % du montant initial du marché avec un minimum de 50 € et un maximum de 500 €) | Le calcul des pénalités s'établit dans l'onglet "calcul pénalité DV 11" . En cas de non-respect de l'échéance prévue au DV 11bis, compléter la cellule X21 de cet onglet.
Pénalités : |  |  |  | 0 |  |  | (jours) x |  | 0 |  |  |  | par jour = |  | 0 | [8 empty] | à déduire du solde du cautionnement
cfr à l'art. 30 de l'arrêté "exécution".
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [18 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
L'auteur de projet | [5 empty] | L'adjudicataire |  |  |  |  | L'adjudicateur | [6 empty] | Approuvé / acté par |  |  |  | Sceau de la
[6 empty] | (ou son délégué dûment mandaté) |  |  |  |  | (signature de 2 personnes ayant qualité pour engager la société) | [6 empty] | la SLRB le ….… (c) |  |  |  | SLRB (c)
(a) | Biffer le texte qui ne convient pas.
(b) | La réception des marchés dont le montant de la commande dépasse 2.000.000,00 € se fait généralement en présence d'un délégué de la SLRB.
(A biffer s'il n'est pas présent.)
Néanmoins, quel que soit le montant des travaux, la SISP doit aviser la SLRB qu'elle va procéder à la réception des ouvrages.
(c) | Ce document est soumis à la tutelle de la SLRB.
version 2021 (1)
SLRB | [5 empty] | Chantier: |  |  | Construction |  |  |  |  | Rénovation |  | Entretien |  |  | (a) |  | Adjudicataire
SISP n° |  |  | 0 |  |  | de | 0 | [13 empty] | 0
0 | [5 empty] | à | [14 empty] | 0
0 | [5 empty] | N° du dossier |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
à | 0 |  |  |  |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 | [5 empty] | PROCES-VERBAL DE REFUS DE RECEPTION DEFINITIVE (b) | [16 empty] | DV 11bis
(SLRB/MT 2017)
RECOMMANDE (b)
Le | [9 empty] | 20 | 0 |  |  | à |  | h. sur le lieu des travaux, se sont rencontrés :
de première part
l'adjudicateur
représenté par M
et M
assisté par l' (les) auteur (s) du projet M (M)
de seconde part
|  |  |  | l'adjudicataire | [19 empty] | (c)
en présence
|  |  |  | du délégué de la SLRB M | [19 empty] | (d)
et de MM
afin de constater l'état des travaux
- à la date de l'expiration du délai de garantie (a)
- dont l'adjudicataire a demandé la réception définitive par sa lettre du | [16 empty] | (a)
La réception définitive ne peut être accordée notamment pour les motifs suivants :
(La liste qui précède n'est pas limitative).
En conséquence, l'adjudicataire est invité à mettre les travaux en parfait état dans le plus court délai, et au plus tard pour le ………………………….
sous peine des pénalités spéciales prévues à l'art. 45 de l'arrêté "exécution" complété par le SLRB/MT 2017.
A défaut pour l'adjudicataire d'exécuter ces travaux sans interruption et à un rythme adéquat, l'adjudicateur pourra prendre toute mesure à
laquelle l'autorise le marché.
La présente est immédiatement exécutoire et tient lieu de mise en demeure (b).
N'oubliez pas d'envoyer un recommandé 3 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Celles-ci ne s'appliqueront que 3 jours après l'envoi dudit recommandé
Lorsque les travaux seront achevés, l'adjudicataire est prié d'en informer l'adjudicateur qui procèdera alors à la vérification des ouvrages dans un délai de 15 jours de calendrier conformément à l'art. 92, §2 et §4 de l'arrêté "exécution".
Fait à |  | Bruxelles |  |  | , le | [18 empty] | en 4 exempl.+ 2 copies (pour l'auteur de projet et l'adjudicataire)
L'auteur de projet | [6 empty] | L'adjudicataire | [6 empty] | L'adjudicateur | [6 empty] | Acté par la SLRB le ...
[7 empty] | (ou son délégué dûment | [6 empty] | (signature de 2 personnes ayant qualité | [6 empty] | ( sceau )
[7 empty] | mandaté) | [6 empty] | pour engager la société)
1
(a) Biffer la mention inutile.
(b) Remettre un exemplaire à l'adjudicataire contre décharge le jour même de la visite ou lui envoyer dans les 24 heures un exemplaire par pli recommandé.
(c) A modifier si l'adjudicataire n'est pas présent et indiquer la date de la lettre recommandée le convoquant à la visite.
(d) A biffer s'il n'est pas présent.
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on B13: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on H70: Compléter la feuille "données"
Note on B81: Encoder le jour, le mois et l'année dans cette zone
Note on AO112: encoder la date dans la zone A113-H113
Note on A113: Si vous constatez que le délai ne sera pas respecté, n'oubliez pas d'envoyer un recommandé à l'entrepreneur 3 jours avant cette date pour l'informer du fait que vous allez appliquer les pénalités.

## calcul pénalité DV 11
version 2021 (1)
SLRB |  |  | Chantier: |  |  | Construction |  | Rénovation |  | Entretien |  | (a) | Adjudicataire
SISP n° |  | 0 | de | 0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | à | [9 empty] | 0
0 |  |  | N° du dossier |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
à | 0 |  | N° du lot |  |  |  | 0
Ed. 2017 |  |  | CALCUL DE LA PENALITE SPECIALE A REPORTER AU DV 11
(SLRB/MT 2017)
Calcul de la pénalité spéciale prévue à l’art. 45.4° de l’arrêté «exécution» complété par le SLRB/MT 2017
Date de mise en état des travaux prévue au DV 11bis : | [8 empty] | 0 |  | (retard à partir du |  |  | 1899-12-31 | )
Date d'achèvement complet acceptée par l'adjudicateur : | [8 empty] | 0
Retard : | [8 empty] | 0 |  | jours
Date d'envoi du PV de manquement :
+ 3 jours
En règle générale, cette date correspond au lendemain de la date de mise en état des travaux prévue à la cellule A113 du DV 11bis (sauf envoi tardif du PV de manquement).
Application des pénalités spéciales à partir du :
Nombre de jours de retard à prendre en compte pour le calcul : | [8 empty] | 0 |  | jours
Pénalité journalière prévue à l'art. 45.4° du SLRB/MT 2017 : | [8 empty] | 50 | [6 empty] | (0,02 % du montant initial du marché avec un minimum de 50 € et un maximum de 500 €)
Total : | [8 empty] | 0
Note on H4: Compléter la feuille "données"
Note on X26: Le nombre de jours de retard à prendre en compte se reporte automatiquement dans le DV 11.

## MR
version 2021 (1)
Article | Description sommaire des ouvrages et des prestations | Quantités | Type QP/QF | Unité | Prix unitaire (en chiffres) | ArtQP
Attention : les mises en page des DV 2 et DV 5 ne permettent qu'une ligne par poste - encoder de préférence en minuscule pour gagner de l'espace
2.B1 | Porte | 10 | QP |  | 10 | 2.B1
3A | QF | 78 | QF | m2 | 100
Note on A2: Les numéros de postes doivent être uniques. Les doublons sont indiqués en gras sur fond rouge.
Note on D4: Cliquer sur le menu déroulant pour choisir entre QP et QF